**攀宇产业园配套设施建设项目(EPC)**

**招** **标** **文** **件**

**招标编号：**

**招** **标** **人：湖北冶创产业投资有限公司**

**招标代理机构：安徽同舟工程咨询有限公司**

**日 期：2025年02月**

**目** **录**

**第一章** **招标公告**  **[1](#_bookmark1)**

1.招标条件 [1](#_bookmark2)

2.项目概况与招标范围 [1](#_bookmark3)

3.投标人资格要求 [1](#_bookmark4)

4.招标文件的获取 [3](#_bookmark5)

5.投标文件的递交 [3](#_bookmark6)

6.投标相关事宜 [3](#_bookmark7)

7.评标办法 [4](#_bookmark8)

8.发布公告的媒介 [4](#_bookmark9)

9.联系方式 [4](#_bookmark10)

**第二章** **投标人须知**  **[6](#_bookmark11)**

投标人须知前附表 [6](#_bookmark12)

投标人须知正文部分 [11](#_bookmark13)

1.总则 [11](#_bookmark14)

1.1 项目概况 [11](#_bookmark15)

1.2 项目的资金来源和落实情况 [12](#_bookmark16)

1.3 招标范围、计划工期和质量标准 [12](#_bookmark17)

1.4 投标人资格要求 [12](#_bookmark18)

1.5 费用承担和设计成果补偿 [13](#_bookmark19)

1.6 保密 [13](#_bookmark20)

1.7 语言文字 [14](#_bookmark21)

1.8 计量单位 [14](#_bookmark22)

1.9 踏勘现场 [14](#_bookmark23)

1.10 投标预备会 [14](#_bookmark24)

1.11 分包 [14](#_bookmark25)

1.12 偏离 [14](#_bookmark26)

2.招标文件 [15](#_bookmark27)

2.1 招标文件的组成 [15](#_bookmark28)

2.2 招标文件的澄清 [15](#_bookmark29)

2.3 招标文件的修改 [15](#_bookmark30)

2.4 招标文件的异议 [15](#_bookmark31)

3.投标文件 [16](#_bookmark32)

3.1 投标文件的组成 [16](#_bookmark33)

3.2 投标报价 [16](#_bookmark34)

3.3 投标有效期 [17](#_bookmark35)

3.4 投标保证金 [17](#_bookmark36)

3.5 资格审查资料 [17](#_bookmark37)

3.6 备选投标方案 [18](#_bookmark38)

3.7 投标文件的编制 [18](#_bookmark39)

4.投标 [19](#_bookmark40)

4.1 投标文件的加密 [19](#_bookmark41)

4.2 投标文件的递交 [19](#_bookmark42)

4.3 投标文件的修改与撤回 [19](#_bookmark43)

5.开标 [19](#_bookmark44)

5.1 开标时间和地点 [19](#_bookmark45)

5.2 开标程序 [20](#_bookmark46)

5.3 开标异议 [20](#_bookmark47)

5.4 特殊情况的处置 [20](#_bookmark48)

5.5 不见面开标的特别说明 [21](#_bookmark49)

6.评标 [22](#_bookmark50)

6.1 评标委员会 [22](#_bookmark51)

6.2 评标原则 [22](#_bookmark52)

6.3 评标 [22](#_bookmark53)

6.4 评标结果(定标候选人)公示 [23](#_bookmark54)

6.5 履约能力的审查(如有) [23](#_bookmark55)

7.合同授予 [23](#_bookmark56)

7.1 定标方式 [23](#_bookmark57)

7.2 中标通知 [24](#_bookmark58)

7.3 履约保证金 [24](#_bookmark59)

7.4 签订合同 [24](#_bookmark60)

8.重新招标、不再招标和终止招标 [24](#_bookmark61)

8.1 重新招标 [24](#_bookmark62)

8.2 不再招标 [25](#_bookmark63)

8.3 终止招标 [25](#_bookmark64)

9.纪律和监督 [25](#_bookmark65)

9.1 对招标人的纪律要求 [25](#_bookmark66)

9.2 对投标人的纪律要求 [25](#_bookmark67)

9.3 对评标委员会成员的纪律要求 [25](#_bookmark68)

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 [25](#_bookmark69)

9.5 投诉 [25](#_bookmark70)

10.需要补充的其他内容 [26](#_bookmark71)

10.1 多标段投标 [26](#_bookmark72)

10.2 评标办法中的有关系数的取值和评分因素设置 [26](#_bookmark73)

10.3 招标代理服务费 [26](#_bookmark74)

10.4 中标人的纸质投标文件 [26](#_bookmark75)

10.5 知识产权 [26](#_bookmark76)

10.6 解释权 [26](#_bookmark77)

10.7 招标人补充的其他内容 [26](#_bookmark78)

附录：投标人资质条件、能力和信誉 [27](#_bookmark79)

**第三章** **评标办法(综合评估法)**  **[29](#_bookmark80)**

评标办法前附表 [29](#_bookmark81)

评标办法正文部分 [33](#_bookmark82)

1.评标方法 [33](#_bookmark83)

2.评审标准 [34](#_bookmark84)

2.1 初步评审标准 [34](#_bookmark85)

2.2 评 分 ( 审 ) 标 准 [34](#_bookmark86)

3.评标程序 [34](#_bookmark87)

3.1 初步评审 [34](#_bookmark88)

3.2 详细评审 [35](#_bookmark89)

3.3 投标文件的澄清和补正 [36](#_bookmark90)

3.4 评标结果 [36](#_bookmark91)

附件A:定标详细程序 [38](#_bookmark92)

A0.总则 [38](#_bookmark93)

A1.定标准备 [38](#_bookmark94)

A2.定标方法 [39](#_bookmark95)

A3.定标结果公示 [41](#_bookmark96)

A4.定标记录 [41](#_bookmark97)

**第四章** **合同条款及格式**  **[45](#_bookmark98)**

第一节 合同协议书 [46](#_bookmark99)

第二节 通用合同条件 [49](#_bookmark100)

第三节 专用合同条件 [113](#_bookmark101)

专用合同条件附件 [126](#_bookmark102)

**第五章** **发包人要求**  **[133](#_bookmark103)**

**第六章** **投标文件格式**  **[135](#_bookmark104)**

一、投标一览表 [137](#_bookmark105)

二、投标函 [138](#_bookmark106)

三、投标函附录 [139](#_bookmark107)

四、法定代表人身份证明 [140](#_bookmark108)

五、联合体协议书(如有) [141](#_bookmark109)

六、投标保证金(如有) [142](#_bookmark110)

七、项目管理机构 [143](#_bookmark111)

(一)项目管理机构主要人员表 [143](#_bookmark112)

(二)项目经理简历表 [144](#_bookmark113)

(三)设计负责人简历表 [145](#_bookmark114)

(四)施工负责人简历表 [146](#_bookmark115)

(五)施工负责人无在施建设工程项目承诺书 [147](#_bookmark116)

(六)其他主要项目管理人员简历表 [148](#_bookmark117)

八、资格审查资料 [14](#_bookmark119)9

(一)投标人基本情况表 [14](#_bookmark119)9

(二)关联单位情况说明 [150](#_bookmark121)

(三)投标人基本情况其它材料 [151](#_bookmark122)

3-1拟投入主要施工设备、试验和检测仪器设备 [151](#_bookmark123)

(四)近年财务状况 [152](#_bookmark124)

4-1近年财务状况表 [152](#_bookmark125)

4-2拟投入的流动资金函(格式) [152](#_bookmark126)

(五)近年完成类似业绩情况 [153](#_bookmark127)

5-1近年完成类似业绩汇总表 [153](#_bookmark128)

5-2近年完成的类似项目情况表 [154](#_bookmark129)

(六)投标人信誉声明 [155](#_bookmark130)

(七)失信被执行人查询结果 [156](#_bookmark131)

(八)无行贿犯罪行为的声明 [157](#_bookmark132)

(九)近年发生的诉讼和仲裁情况 [15](#_bookmark133)8

(十)近年投标人获得奖项情况表 [15](#_bookmark134)9

(十一)其它资格审查材料 [160](#_bookmark135)

九、投标报价表(如有) [161](#_bookmark136)

十、承包人建议书 [161](#_bookmark137)

十一、投标所需其他材料 [161](#_bookmark138)

**第一章** **招标公告**

招标编号：

**1.招标条件**

本招标项目攀宇产业园配套设施建设项目(EPC)已由大冶市发展和改革局以2410-420281-04-01-929024号文批准建设，项目业主为湖北冶创产业投资有限公司,建设资金来自企业自筹,项目出资比例为100% ,招标人为湖北冶创产业投资有限公司，招标代理机构为安徽同舟工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

**2.项目概况与招标范围**

2.1 项目概况

建设地点：大冶市攀宇工业园区24号路南侧、4号路西侧、5号路东侧。

建设规模：项目规划总用地面积约35063.72平方米，净用地面积为31847.9平方米，总建筑面积约90066.99平方米，其中地上建筑面积约66581.16平方米，地下建筑面积约23485.83平方米。主要建设内容包括新建研发楼、综合商业、写字楼公寓等，配套给排水、供配电、消防、绿化工程等。

其他：/。

2.2 招标范围

招标范围：本项目采用设计、采购、施工一体化（EPC）工程总承包模式，依据相关规范要求和现有的批复，包括但不限于工程设计（施工图设计等）、货物材料采购、设计范围内的建安工程施工、竣工验收及整体移交、工程保修期内的保修等。并对承包工程的质量、安全、工期全面负责。

标段划分：1个标段。

计划工期：730日历天，计划开工日期2025-3-19。

合同估算价：约人民币39952.72万元。

2.3 其他：/。

**3.投标人资格要求**

3.1本次招标要求投标人须具备下列资格要求：

**(1)资质条件：**

①联合体成员单位均具有独立法人资格和有效的营业执照。

②设计资质：具有行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或市政行业乙级（含）以上设计资质。

③施工资质：具有行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级（含）以上资质，并取得有效的安全生产许可证。

**(2)财务要求：**

联合体牵头单位提供近三年(2021年度、2022年度、2023年度)完整的财务会计报表(告)或银行出具的资信(征信)证明，如新成立的公司需提供自成立之日起相应年限的财务会计报表(告)。

**(3)项目经理资格：**

投标人拟派的工程总承包项目经理(可由施工负责人兼任，联合体投标时项目经理应由牵头单位人员担任)具备市政工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格。

**(4)项目管理机构其他主要人员：**

①投标人拟派的技术负责人具备市政工程相关专业中级及以上工程师技术职称。

②施工单位拟派本项目的施工员、质量(检)员、材料员、资料员均持有有效的岗位培训考核合

格证书，安全员持有有效的安全生产考核合格证书(C 证 )。

**(5)设计负责人资格：**

投标人拟派的设计负责人具备贰级及以上注册建筑师执业资格。

**(6)施工负责人资格：**

投标人拟派的施工负责人具备市政工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书 (B证),且未担任其他在施建设工程项目。

3.2本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员数量不得超过3家，联合体牵头人须由施工单位担任。联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。联合体牵头人负责联合体在本项目中的投标报名、投标文件递交等相关事宜。

3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量)个标段投标。

3.4本项目不属于政府采购工程。

3.5本项目属性：项目未预留份额专门面向中小企业采购。

3.6其它要求：投标人资格条件的具体要求详见招标文件第二章附件：投标人资质条件、能力和信誉。

**4.招标文件的获取**

4.1凡有意参加投标者(若为联合体投标，指联合体所有成员),应当在大冶市公共资源交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)(网址http://36.133.17.9:8081/TPBidder/memberLogin) 进行注册登记，并办理CA数字证书(具体操作参见“电子交易平台”—软件指南—交易主体注册登记指南)。

4.2完成注册登记后，请于2025年02月19日至2025年03月11日24:00时止(北京时间、下同), 通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”,在所投标段免费下载招标文件。联合体投标的,由联合体牵头人下载招标文件(具体操作参见“电子交易平台”—软件指南一招标(资审)文件下载 指南)。未按规定从“电子交易平台”下载招标文件的，招标人(“电子交易平台”)拒收其投标文件。

4.3下载公告页面附件不算正式投标，如有意向正式投标，请在招标文件发售期内至大冶市公共资源交易平台 (http://36.133.17.9:8081/TPBidder/memberLogin)下载后缀名为，DYZF,.DYZS (资 格预审文件)格式的招标文件，并在大冶招投标网站-软件指南-投标工具下载链接处下载投标工具，制作投标文件上传至大冶市公共资源交易平台。

**5.投标文件的递交**

5.1投标文件递交截止时间为：2025年03月12日09时00分

5.2投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”,选择所投标段将加密的电子投标文件上传，投标人完成投标文件上传后，“电子交易平台”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。逾期未完成上传或未加密的投标文件，招标人(“电子交易平台”)将拒收。

**6.投标相关事宜**

6.1本项目采用"全流程电子标、远程不见面"开标方式，投标人无须到大冶市公共资源交易中心现场参加开标会议，无须到达现场递交投标资料。招标人或代理机构和所有投标人应当在投标文件递交截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录远程不见面开标大厅(登录“电子交易平台”-业务管理-开评标-不见面开标系统，以下简称“开标大厅”)选择所投项目进行在线签到，在线准时参加开标活动。

6.2投标人操作流程：登录“电子交易平台”→完成交易主体注册→上传相关资料→办理CA 数字证书并绑定→使用CA数字证书登录“电子交易平台”→下载招标文件→缴纳投标保证金(如有要求)→制作投标文件→上传加密的电子投标文件→使用CA数字证书登录“开标大厅”→参与开标→解密电子投标文件。未登录“电子交易平台”进行的业务操作一律无效。

**7.评标办法**

本项目采用“评定分离(综合评估法)”方法实施招投标活动，有关条款详见关于印发 《湖北省 房屋建筑和市政基础设施工程招标投标评定分离实施办法》(鄂公管文〔2023〕25 号)、关于印发《黄石市房屋建筑和市政基础设施工程评标定标工作指引(试行)》的通知(黄公共资源局发〔2023〕1号) 及招标文件。

**8.发布公告的媒介**

本次招标公告同时在湖北省公共资源交易电子服务系统 (https://www.hbggzyfwpt.cn/)、 黄石 市 公 共 资 源 交 易 网 (http://www.hsztbzx.com/) 、 大 冶 市 公 共 资 源 交 易 平 台(http://[36.133.17.9](https://36.133.17.9):8081/ztb/)上发布。

**9.联系方式**

招标人：湖北冶创产业投资有限公司

地址：大冶市罗家桥街道金桥大道48号站东小区二期4号楼一单元48-28号1-2层

联系人：陈女士

电话：17362792088

电子邮件：/

招标代理机构：安徽同舟工程咨询有限公司

地址：安徽省马鞍山市当涂县姑熟镇振兴北路商会大厦502号

联系人：陈工

电话：18062901242

电子邮件：2929939291@qq.com

2025年02月19日

备注：投标人拟派的项目经理(建造师) (下同)不得同时担任两个及以上建设工程项目的项目经理(项目负责人)。存在下列情形之一的，视为未担任其他在施建设工程项目的项目经理：(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的； (2)合同约定的工程验收合格的； (3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。

**第二章** **投标人须知**

**投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **编列内容** |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：同招标公告  地址：同招标公告  联系人：同招标公告  电话：同招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：同招标公告  地址：同招标公告  联系人：同招标公告  电话：同招标公告 |
| 1.1.4 | 监理人 | / |
| 1.1.5 | 代建人 | / |
| 1.1.6 | 项目名称、招标编号 | 项目名称：同招标公告  招标编号：同招标公告 |
| 1.1.7 | 建设地点 | 大冶市攀宇工业园区24号路南侧、4号路西侧、5号路东侧。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 同招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：730日历天。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 设计要求的质量标准：符合设计要求，达到国家和行业现行规范标准及验收合格标准。  施工要求的质量标准：达到国家现行有关施工质量验收法律、法规及规范要求，并达到合格标准。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和  信誉 | 具体要求详见本章附录：投标人资质条件、能力和信  誉 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受  ☑接受，应满足下列要求：联合体成员数量不得超过3 家，联合体牵头人须由施工单位担任。联合体资质按 照联合体协议约定的分工认定。联合体牵头人负责联 合体在本项目中的投标报名、投标文件递交等相关事  宜。 |
| 1.4.3  (19) | 不得存在的其他情形 | / |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | ☑不补偿 口补偿 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时  间 | 递交投标文件截止之日10日前 |
| 1.11 | 分包 | ☑不允许 □允许 |
| 1.12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 澄清答疑、招标文件修改补充文件等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件  的截止时间 | 递交投标文件截止之日15日前 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标文件的澄清、修改、补充文件等。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方  法 | 1、设计费报价不得超过《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)收费标准的50%；  2、建安工程费报价不得超过湖北省现行清单及现行定额标准的97%。  **投标人按照招标控制价费率分别报价，每个部分的报价必须唯一。** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.5 | | 投标报价的其他要求 | / | |
| 3.3.1 | | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天 | |
| 3.4.1 | | 投标保证金 | ☑不提交 口提交 | |
| 3.4.3 | | 退还投标保证金及利息 | / | |
| 3.5.2 | | 近年财务状况 | "近年"是指近3年(2021年度、2022年度、2023  年度)。 | |
| 3.5.3 | | 近年完成的类似项目业绩 | / | |
| 3.5.5 | | 近年诉讼及仲裁情况 | “近年”是指近3年 | |
| 3.6 | | 是否允许递交备选投标方  案 | ☑不允许 □允许 | |
| 4.2.1 | | 投标截止时间 | 同招标公告 | |
| 4.2.3 | | 是否退还投标文件 | ☑否 □是 | |
| 5.1.2 | | 组织开标地点 | 同招标公告 | |
| 5.2.1(5) | | 抽取评标基准价下浮值 | ☑否 □是 | |
| 5.2.1(6) | | 解密时间 | 招标人发出解密提示后30分钟内 | |
| 6.1.1 | | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人  其中招标人代表2人，专家5人；  评标专家确定方式：从湖北省综合评标专家总库相应  专业中随机抽取产生。 | |
| 6.4 | | 评标结果(定标候选人)  公示媒介 | 湖北省公共资源交易电子服务系统(https://www.hbg  gzyfwpt.cn/)  黄石市公共资源交易网(http://www,hsztbzx.com/) 大 冶 市 公 共 资 源 交 易 平 台  (http://[36.133.17.9](https://36.133.17.9):8081/ztb/) | |
| 7.1 | | 定标候选人数量 | 推荐3-5单数家(不标明排序)合格的定标候选人进  入定标程序。  1、投标人的数量≤10家时，推荐的数量不超过3家定 标候选人。  2、投标人的数量>10家时，推荐的数量不超过5家定 标候选人。 | |
| 定标方式 | □价格竞争定标法； ☑票决定标法；  □集体议事法； □其他定标方法。 | |
| 7.3.1 | | 履约保证金 | ☑不提交 □提交 | |
| 9.5 | | 行政监督部门 | 名称：大冶市住房和城乡建设局  地址：大冶市大棋西路2号  电话：0714-8770555  传真：0714-8770555  邮政编码：435100 | |
| 公共资源交易综合监督机  构 | 名称：大冶市公共资源交易监督管理局  地址：大冶市长乐大道政务服务中心3楼  电话：0714-3188065  传真：0714-3188065  邮政编码：435100 | |
| 10.1 | 多标段投标 | | / |
| 10.2 | 投标竞争下浮率 | | 取值：/ |
| 10.3 | 招标代理服务费 | | 本次招标有招标代理服务费。根据招标人和招标代理机构委托代理合同的约定，由中标人一次性支付。 |
| 10.4 | 中标后须提交的纸质投标  文件 | | 份数：五份，一正四副，中标人提交的纸质投标文件应当与投标时的电子投标文件内容一致。中标人在领取中标通知书时向招标代理机构提交。 |
| 10.5 | 知识产权 | | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书 面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所 需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投 标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.6 | 解释权 | | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说 明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的, 以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外,仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告(投标邀 请书)、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先 后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约 定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件 不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解  释 。 |
| 10.7 | 需要补充的其他内容 | | (1)本项目招标人和中标人应按照《黄石关于全面落实工程建设领域农民工工资治欠保支基础制度的实施意见》等有关规定，落实按月足额支付工资、农民工实名制、工资专用账户、银行按月代发和工资保证金等制度，维护各方合法权益。【投标人承诺落实农民工工资制度。】  （2）付款方式：具体以签订合同时双方约定为准。  （3）因本项目有二项报价（设计费、建安工程费），系统内“投标一览表（开标一览表）”中“投标报价”对应建安工程费的费率，新增项“设计费投标报价”对应设计费的费率。请各投标人根据招标文件报价要求在系统“投标一览表”板块内做出相对应的填写。  （4）因系统原因，招标文件中投标文件格式与投标系统格式冲突时，如投标系统有固定格式，不能修改时，则以系统固定格式为准。  （5）如有投标文件制作及上传技术问题请咨询技术人员，电话：0714-3188070。 |

备注：1.采用资格后审方式的项目。对“近年完成类似项目情况的年份要求”:如要求提供近5年的类似项目情况，则近5年是指从投标截止日往前推算5年，例如投标截止日为2014年2月1日，则近 5年是指2009年2月1 日至2014年1 月31 日。

近年完成类似设计项目情况、近年完成类似施工项目情况、近年发生的诉讼及仲裁情况、近年工 程获质量奖项情况、近年项目经理已完工程获质量奖项情况、近年项目经理获得的表彰、近三年 发生重大工程质量问题、近三年行贿犯罪行为如有年份要求的均按上述示例规则推算。

2.近年财务状况的年份要求：如要求提供近3年的财务状况，投标截止日如在6月30日以前，则近 3年是指上上个年度往前推算3年，例如投标截止日为2015年2月1日，近3年是指2011 年度、 2012年度、2013年度。投标截止日如在6月30日以后，则近3年是指上个年度往前推算的3年， 例如投标截止日为2015年7月1日，近3年是指2012年度、2013年度、2014年度。

**投标人须知正文部分**

**1.** **总则**

**1.1** **项目概况**

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标

条件，现对本项目进行工程总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 监理人：见投标人须知前附表。

1.1.5 代建人：见投标人须知前附表。

1.1.6 招标项目名称、招标编号：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目建设地点：见投标人须知前附表。

**1.2** **项目的资金来源和落实情况**

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

**1.3** **招标范围、计划工期和质量标准**

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

**1.4** **投标人资格要求**

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)财务要求：见投标人须知前附表；

(3)业绩要求：见投标人须知前附表；

(4)信誉要求：见投标人须知前附表；

(5)项目经理资格：见投标人须知前附表；

(6)设计负责人资格：见投标人须知前附表；

(7)施工负责人资格：见投标人须知前附表；

(8)项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

(9)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表

的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义

务；

(2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);

(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3)与本标段的其他投标人为同一个单位负责人；

(4)与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

(5)为本标段前期工作提供咨询服务的(招标人公开已完成的项目建议书、可行性研究报告、

勘察设计文件等咨询成果除外的);

(6)为本标段的监理人；

(7)为本标段的代建人；

(8)为本标段提供招标代理服务；

(9)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人

(10)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股；

(11)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作；

(12)被依法暂停或取消投标资格(指被本招标项目所在地县级及以上住房城乡建设主管部门或

其他行政主管部门暂停或取消投标资格或禁止进入该区域建设市场且处于有效期内);

(13)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(14)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(15)在最近三年内发生重大工程质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出

具的有关法律文书为准);

(16)被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统” (www.gsxt.gov.cn) 中列入严重违法失信企业名单；

(17)被最高人民法院在“信用中国”网站 (www,creditchina.gov.cn)或中国执行信息公开网

(http://zxgk,court.gov,cn/)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(18)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为；

(19)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

**1.5** **费用承担和设计成果补偿**

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

**1.6** **保密**

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

**1.7** **语言文字**

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

**1.8** **计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**1.9** **踏勘现场**

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组

织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

**1.10** **投标预备会**

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地

点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 在投标人须知前附表规定的时间前，投标人应使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”,

在"投标答疑"菜单以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在本章第2.2.2 项规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清， 以书面形式通过“电子交易平台”通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

**1.11** **分包**

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第

五章"发包人要求"的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人

须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

**1.12** **偏离**

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文

件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

**2.** **招标文件**

**2.1** **招标文件的组成**

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)发包人要求；

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成

部分。

**2.2** **招标文件的澄清**

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人 提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，使用CA数字证书登录“电子交易平台”,在"投标答疑"菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标人对招标文件的澄清通过“电子交易平台”以书面形式发给所有下载招标文件的投标 人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间不足15 日，并且澄清的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄

清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

**2.3** **招标文件的修改**

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通过“电子交易平台”通知所有已下载招标文件的 投标人。如果修改通知发出的时间距投标人须知前附表第4.2.1 项规定的投标截止时间不足15 日，并且修改的内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应实时关注“电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修

改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

**2.4** **招标文件的异议**

2.4.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件(包括对招标文件澄清和修改的内容)有异议的，应当在投标人须知前附表4.2.1 项规定的投标截止时间10 日前提出。招标人自收到异议之日起3 日 内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答

复应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式进行。

本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制

性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。

2.4.2 招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第2.2 款、第2.3

款规定办理。

**3.** **投标文件**

**3.1** **投标文件的组成**

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1)投标一览表

(2)投标函

(3)投标函附录

(4)法定代表人身份证明

(5)联合体协议书(如有)

(6)投标保证金(如有)

(7)项目管理机构

(8)拟分包项目情况表(如有)

(9)资格审查资料

(10)投标报价表(如有)

(11)承包人建议书(技术文件)

(12)投标所需其他材料

(13)投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包

括本章第3.1.1(5)目所指的联合体协议书。

**3.2** **投标报价**

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投

标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件中的相应报

价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或

其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

**3.3** **投标有效期**

3.3.1 投标人须知前附表规定的投标有效期。

3.3.2 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效

期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标

文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

**3.4** **投标保证金**

3.4.1 投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须 知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部

分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3 招标人最迟在与中标人签订合同后5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。 招标人同时退还投标保证金的银行同期存款利息。投标保证金及利息的计息标准和退还方式见投标人

须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金。

**3.5** **资格审查资料**

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书等材料的扫描件。

3.5.2 "近年财务状况表"应附财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情

况说明书等扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 "近年完成的类似项目情况表"应附中标通知书和(或)合同协议书、工程接收证书(工

程竣工验收证书)扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序

号。

3.5.4 "正在实施和新承接的项目情况表"应附中标通知书和(或)合同协议书扫描件。每张表

格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 "近年发生的重大诉讼及仲裁情况"应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、

裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资

料应包括联合体各方相关情况。

**3.6** **备选投标方案**

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案 的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其

按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

**3.7** **投标文件的编制**

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文 件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更

有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实

质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件制作

(1)投标文件由投标人使用“电子交易平台”提供的“电子投标文件制作软件”制作生成。

(2)投标人在编制投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

(3)投标文件中的证明材料均为相关原件的“扫描件”,应从“电子交易平台”交易主体诚信

库中选择，交易主体诚信库中没有的“扫描件”,应以附件形式直接导入，未标示“扫描件”的证明

材料均应直接制作生成。

(4)第六章投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用CA 数字证书加盖投标人 的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用 CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章 或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖 联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或

电子签名章。招标文件有特别说明的除外。

(5)投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件(后缀名为.DYTF) 和一份不加密的

电子投标文件(后缀名为.NDYTF)。

(6)投标文件制作的具体方法详见“电子投标文件制作软件”中的帮助文档。

**4. 投标**

**4.1** **投标文件的加密**

投标人应当按照本章第3.7.3 项要求制作投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件，未加

密的电子投标文件，招标人(“电子交易平台”)将拒收并提示。

**4.2** **投标文件的递交**

4.2.1 投标人递交投标文件的截止时间(投标截止时间):见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”,选 择所投标段将加密的电子投标文件上传。投标人完成投标文件上传后， “电子交易平台”即时向投标 人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文 件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人(“电子交

易平台”)将拒收。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

**4.3** **投标文件的修改与撤回**

4.3.1 在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人撤回投标文件的，在“电子交易平台”直接进行撤回操作。

4.3.3 投标人修改投标文件的，应当先按本章第4.3.2项的规定撤回投标文件，再使用“电子投

标文件制作软件"制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4 条规定进行编制和递交。

**5.** **开标**

**5.1** **开标时间和地点**

5.1.1 招标人在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间(开标时间)在“电子交易平台”上公开进

行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.1.2 招标人通过互联网在投标人须知前附表规定的地点组织开标，并在投标截止时间30 分钟 前，使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”,进入"开标大厅"选择相应标段作在线开标的准备工作。

5.1.3 投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前，使用加密其投标文件的 CA 数字证书登录“电子交易平台”,进入“开标大厅”选择所投标段进行签到，并实时在线关注招标人的操作情况。

**5.2** **开标程序**

5.2.1 主持人按下列程序在“电子交易平台”的"开标大厅"进行在线开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布主持人、招标人代表、监标人等有关人员姓名；

(3)公布在投标截止时间前投标文件的递交情况；

(4)公布投标保证金递交情况；

(5)投标人根据提示在投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件；

(6)读取已解密的投标文件的内容；

(7)公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目经理姓名及其他内容，并生成

开标记录；

(8)开标结束。

5.2.2 在本章第5.2.1(5)目规定的时间内，非因“电子交易平台”原因造成投标文件未解密的，

视为投标人撤回投标文件。已解密的投标文件少于三个的，招标失败；已解密的投标文件不少于三个，

开标继续进行。

**5.3** **开标异议**

5.3.1 投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开

标记录。异议与答复应通过"开标大厅"在"异议与答复"菜单以书面形式进行。

本处所称异议是指投标人在开标过程中对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、开标记录以

及投标人和招标人或者投标人相互之间存在利益冲突的情形等提出的质疑。

5.3.2 投标人异议成立的，招标人将及时采取纠正措施，或者提交评标委员会评审确认；投标人

异议不成立的，招标人将当场给予解释说明。

**5.4** **特殊情况的处置**

5.4.1 因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的，交易中心及时通知招标人，招标人视情况

决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

5.4.2 因“电子交易平台”系统故障导致无法正常开标的，招标人将暂停开标，待系统恢复正常

后继续开标。

5.4.3 “电子交易平台”系统故障是指下列情形：

(1)系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

(2)系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

(3)系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

(4)出现断电、断网事故；

(5)其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

**5.5** **不见面开标的特别说明**

5.5.1 远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

5.5.2 本项目招标文件和投标文件必须使用新点投标文件制作软件(大冶版)编制，并通过“电 子交易平台"完成投标过程。投标人的投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按

招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致无效投标，其后果由投标人自负。

5.5.3 投标人通过“电子交易平台”递交的电子投标文件为评标依据，投标人使用新点投标文件 制作软件(大冶版)编制工具制作电子投标文件时生成两份文件，其中已加密投标文件用于上传至网 上，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统参加开标会议，并根 据需要使用不见面交易系统与招标人进行互动交流以及文件传送等操作。投标人如来开标现场参加开

标会议的，招标方和交易中心不提供上网终端设备和不保证网络通畅。

5.5.4 投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统 进行在线签到，并播放远程开标会议温馨提示测试音频，收听、观看实时音视频交互效果并及时在信

息框中反馈。

5.5.5 未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视 为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，

并承担由此导致的一切后果。

5.5.6 投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布投标人名单并展示投标保证金递交匹配 情况(如有),然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实

施远程解密，投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。

(1)因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或使用不当 (用错CA 锁、 CA 锁已过期、 CA 锁加解密功能有问题等等)、故意不在要求时限内完成解密等自身原 因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放弃投标； (投标文件加解密需使用企业锁)

(2)因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

(3)因不可抗力因素导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间

5.5.7 若投标人已申请多把 CA 锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时

使用的是企业锁CA 锁(投标文件加解密需使用企业锁),否则造成解密失败的，由投标人负责。

5.5.8 开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中 途不得更换，在解密、唱标、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被 视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推

脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

5.5.9 为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速 稳定的网络、电源(不间断)、 CA 锁、音视频设备(耳麦、话筒、高清摄像头、音响)等；建议投标 人具备的软件设施有： IE 浏览器(版本必须为11及以上),安装新点驱动插件。为保证交互效果， 建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而

导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

5.5.10 投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件编制完成后

尽早完成上传。

**6.** **评标**

**6.1** **评标委员会**

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济

等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处

罚的。

**6.2** **评标原则**

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

**6.3** **评标**

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 如果电子评标过程中出现本章第5.4.3 项所列情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，招标人应当对原有资料及信息作出妥善保密处理，电子评标系统恢复正常之后，重新组织评审。

6.3.3 电子投标文件雷同认定与处理

(1)电子开评标系统提示不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码，如有相同的，且投标 人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当集体认定为《中华人民共和国招标投

标法实施条例》第四十条第(一)项"不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制"的情形。

(2)电子开评标系统提示不同投标人的投标技术文件存在内容高度一致的、投标报价或投标报 价组成出现非正常一致或者呈规律性变化的，评标委员会可以要求投标人作出澄清，评标委员会应当 集体认定是否属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第(四)项“不同投标人的投标

文件异常一致或者投标报价呈规律性差异”的情形。

**6.4** **评标结果(定标候选人)公示**

6.4.1 招标人将自收到评标报告之日起3 日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示定标候选人。

公示期不少于3 日。

6.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。招标人 自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。异议与答复应当通过“电子交

易平台"在"异议与答复"菜单以书面形式进行。

6.4.3 对评标结果的异议的提出和处理，适用《招标投标法实施条例》第五十四条的规定。

6.4.4 评标结果(定标候选人)公示期间，有定标候选人因异议或投诉并查实被取消定标候选人 资格时，若有效定标候选人不少于3家的，不再递补，招标人继续定标，除评标委员会作出具备竞争 性情形外，若有效定标候选人少于3家的，根据招标文件规定补足至3 家。对于递补的定标候选人需

在大冶市政府网公示不少于3 日。

**6.5** **履约能力的审查(如有)**

如果定标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约 能力的，将在发出中标通知书前报行政监督部门后，召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方

法审查确认。

**7.** **合同授予**

**7.1** **定标方式**

招标人依据评标委员会推荐的定标候选人确定中标人，评标委员会推荐定标候选人的人数见投标

人须知前附表。

**7.2** **中标通知**

定标结果公示期满后，在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人通过“电子交易平台”以书

面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

中标通知书发出的同时，招标人将在投标人须知前附表第6.4款规定的媒介发布中标结果公告。

**7.3** **履约保证金**

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合 同条款及格式"规定的履约保证金格式或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交 履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，

其履约保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予

退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

**7.4** **签订合同**

7.4.1 招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起30 日内，根据招标文件 和中标人的投标文件(以经评标委员会评审的文件版本为准)订立书面合同。中标人无正当理由拒签 合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给

招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给

中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

开标时投标函中大写投标总价应为签约合同价。按照第三章“评标办法”的规定，如投标报价有

算术错误的，修正的价格经投标人书面确认后，以修正后的投标总价为签约合同价。

7.4.4 中标人应当在合同签订后15 日内，登录“电子交易平台”提交电子合同文件归档。

**8.** **重新招标、不再招标和终止招标**

**8.1** **重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)中标人或所有定标候选人均未与招标人签订合同的；

(4)法律、法规规定的其他情形。

**8.2** **不再招标**

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经

原审批或核准部门批准后不再进行招标。

**8.3** **终止招标**

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将通过“电子交易平台”及时发布公告，或者以书面形 式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金

的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

**9.** **纪律和监督**

**9.1** **对招标人的纪律要求**

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会

公共利益或者他人合法权益。

**9.2** **对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中 标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标

工作。

**9.3** **对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标 人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、定标 候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得应当回避而不回避， 不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位 或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得对依法应当否决的投标不提出否 决意见，不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；不得使用

第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

**9.4** **对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评 审和比较、定标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作

人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

**9.5** **投诉**

本次招标投标活动及其相关当事人应当接受有关行政监督部门依法实施的监督。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当 知道之日起10 日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容(包括招标控制价)、开标、 评标结果进行投诉的，应当按本章第2.4款、第3,2.2项、第5.3款、第6.4款的规定先向招标人提

出异议后，方可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。

投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》或《湖北省

公共资源招标投标投诉处理办法》的规定进行。

有关行政监督部门和工程造价管理机构的联系方式见投标人须知前附表。

**10.** **需要补充的其他内容**

**10.1** **多标段投标**

多标段投标规定：见投标人须知前附表。

**10.2** **评标办法中的有关系数的取值和评分因素设置**

第三章评标办法前附表中“投标竞争下浮率”的取值：见投标人须知前附表。

**10.3** **招标代理服务费**

招标代理服务费收取约定：见投标人须知前附表。

**10.4** **中标人的纸质投标文件**

中标人在签订合同前须向招标人另行提交的投标文件份数：见投标人须知前附表。

**10.5** **知识产权**

有关知识产权的规定：见投标人须知前附表。

**10.6** **解释权**

有关招标文件的解释权：见投标人须知前附表。

**10.7** **招标人补充的其他内容**

招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表。

**附录：投标人资质条件、能力和信誉**

**攀宇产业园配套设施建设项目(EPC)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **要** **求** | | | **备注** |
| 资质条件 | ①联合体成员单位均具有独立法人资格和有效的营业执照。  ②设计资质：具有行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或市政行业乙级（含）以上设计资质。  ③施工资质：具有行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级（含）以上资质，并取得有效的安全生产许可证。 | | | 扫描上传 |
| 财务要求 | 提供近三年(2021年度、2022年度、2023年度)完整的财务会计报表(告)或银行出具的资信(征信)证明，如新成立的公司需提供自成立之日起相应年限的财务会计报表(告)。（投标人为联合体投标时，联合体牵头单位提供即可） | | | 扫描上传 |
| 信誉要求 | 1.没有被依法暂停或取消投标资格；  2.没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 3.没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；  4.在最近三年内没有发生重大工程质量问题；  5.没有被市场监督管理部门在"国家企业信用信息公示系统" (www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单；  6 . 没 有 被 最 高 人 民 法 院 在 “ 信 用 中 国 ”网 站 ( www . creditchina . gov . cn )或中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)或各级信用信息共享平台中列入失  信被执行人名单；  7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯 罪 行 为 ；  8.不存在法律法规或投标人须知前附表第1.4.3(19)目规定的不得  存在的其他情形。 | | | 联合体各  成员单位  均应按要  求做出声  明并扫描  上传 |
|  | **岗位** | **资格要求** | **数量** |  |
| 项目经理 资格 | 工程总承包项目经理 | 投标人拟派的工程总承包项目经理(可由施工负责人兼任，联合体投标时项目经理应由牵头单位人员担任)具备市政工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格。 | 1人 | 扫描上传 |
| 设计负责 人资格 | 设计负责人 | 须具备贰级及以上注册建筑师执业资格。 | 1人 |
| 施工负责 人资格 | 施工负责人 | 投标人拟派的施工负责人具备市政工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书 (B证),且未担任其他在施建设工程项目。 | 1人 |
| 项目管理 机构其他 主要人员 | 技术负责人 | 具备市政工程相关专业中级及以上工程师技术职称。 | 1人 |
| 施工员 | 持有有效的岗位培训考核合格证书 | 1人 |
| 质量(检)员 | 持有有效的岗位培训考核合格证书 | 1人 |
| 材料员 | 持有有效的岗位培训考核合格证书 | 1人 |
| 资料员 | 持有有效的岗位培训考核合格证书 | 1人 |
| 安全员 | 持有有效的安全生产考核合格证书(C证) | 1人 |
| 项目管理机构主要人员 | | 1.项目管理机构主要人员不得相互兼职(工程总承包项目经理和设计负责人除外)。  2.均应当在投标人处注册执业或岗位登记，且社会保险缴费单位应是投标人。（投标人为联合体投标时，联合体牵头单位提供即可）  3.提供近一年内任意1个月的社保证明。（投标人为联合体投标时，联合体牵头单位提供即可） | | 扫描上传 |
| 主要施工机械设备要求 | | / | | / |
| 其他要求 | | 本项目招标人和中标人应按照《黄石关于全面落实工程建设领域农民工工资治欠保支基础制度的实施意见》等有关规定，落实按月足额支付工资、农民工实名制、工资专用账户、银行按月代发和工资保证金等制度，维护各方合法权益。【投标人承诺落实农民工工资制度。】 | | 按要求提  供 |

**第三章** **评标办法(综合评估法)**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | **评审因素** | | | **评审标准** | | |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标文件 | | | 投标文件能正常打开 | | |
| 投标人名称 | | | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | | |
| 投标文件签字盖章 | | | 符合第二章“投标人须知”规定 | | |
| 投标文件格式、内容 | | | 符合第六章“投标文件格式”的要求，实质性内容齐全、关键字迹清晰可辨 | | |
| 联合体投标人(如有) | | | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 | | |
| 报价唯一 | | | 招标文件规定的范围内(投标人按照招标控制价费率分别报价，每个部分的报价必须唯一。) | | |
| 招标文件的获取 | | | 从“电子交易平台”下载 | | |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 | 资质条件 | | | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | | |
| 财务要求 | | | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | | |
| 信誉要求 | | | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | | |
| 项目经理资格 | | | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | | |
| 设计负责人资格 | | | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | | |
| 施工负责人资格 | | | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | | |
| 项目管理机构主要人员 | | | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | | |
| 主要施工机械设备要求 | | | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | | |
| 其他要求 | | | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 | | |
| 联合体投标人（如有） | | | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 | | |
| 不存在禁止投标的情形 | | | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 | | |
| 2.1.3 | 响应性 评审 标准 | 投标内容 | | | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 | | |
| 工期 | | | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 | | |
| 质量标准 | | | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 | | |
| 投标有效期 | | | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 | | |
| 投标报价 | | | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 | | |
| 3.2.2 | | | 投标人不得存在的其他情形：  (1)不按评标委员会要求澄清、说明或补正；  (2)有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为。 | | | |
| 推荐定标候选人 | | | | | (1)分值构成：  投标报价：合格/不合格  技术标：60分  商务标：40分  (2)推荐定标候选人算法  评标委员会推荐得分高的不超过【3-5】名合格的定标候选人。投标人的数量小于或等于10家时，评标委员会推荐的定标候选人数量为3家；投标人的数量超过10家时，评标委员会推荐的定标候选人数量为5家。 | |
| 2.1.4 | 技术部  分(60  分 ) | | 对工程设计任务 的理解 | 10 | 根据对项目的理解程度，对项目背景、建设条件理解的全面性、正确性，以及对项目的特点、难点分析的准确性评审：  1.科学、合理、针对性强9-10分；  2.合理、可行5-8分；  3.欠合理，基本可行1-4分；  4.不可行，不能满足工程需要0分； | |
| 设计实施方案 | 15 | 对本项目设计阶段的重点、难点分析和提出应对措施全面性、合理性、图纸深度情况进行评审。  1.设计符合项目需求且全面、合理、图纸深度详细得11-15分；  2.设计符合项目需求、合理、图纸深度一般得6-10分；  3.设计符合项目需求可行、图纸深度较浅得1-5分；  4.未提供或不可行不能满足项目需求得0分； | |
| 总体施工实施 方案 | 15 | 对总体施工实施方案进行评审：  1.内容完备、合理、针对性强得11-15分；  2.内容完备、可行得6-10分；  3. 内容欠完备，基本可行得1-5分；  4.不可行，不能满足工程需要得0分； | |
| 施工准备与资  源配置计划，  主要施工管理  计划 | 5 | 对工程施工现场准备、人员工作岗位设置及其职责划分，主要工程材料配备及主要周转材料配置计划进行评审：  1.内容完备，合理、针对性强4-5分；  2.内容完备，可行2-3分；  3.内容欠完备，基本可行1分；  4.不可行，不能满足工程需要0分； | |
|  |  | | 项目质量目标  与保证措施 | 5 | 对工程质量保证措施的合理性、进度控制的可行性、是否满足总工期进行评审：  1.内容完备，合理、可行性强4-5分；  2.内容完备，可行2-3分；  3.内容欠完备，基本可行1分；  4.不可行，不能满足工程需要0分； | |
| 施工安全保证措施 | 5 | 对工程施工安全保证措施的符合情况、施工人员安全、施工质量安全等管控是否到位进行评审：  1.内容完备，合理、针对性强4-5分；  2.内容完备，可行2-3分；  3.内容欠完备，基本可行1分；  4.不可行，不能满足工程需要0分； | |
| 文明施工与环  境保护措施 | 5 | 对工程文明施工与环境保护措施的可行性、针对性进行评审 ：  1.内容完备，合理、针对性强4-5分；  2.内容完备，可行2-3分；  3.内容欠完备，基本可行1分；  4.不可行，不能满足工程需要0分； | |
| 2.1.5 | 商务部  分(40  分 ) | | 工程总承包项目经理 | 8 | ①具备市政公用相关专业中级工程师职称及以上得4分；  ②工作年限在5年及以上得4分。  【提供证明材料；提供所在单位为其缴纳的近一年内(投标截止之日前一年)任意1个月的社保证明；未提供不得分。】 | |
| 施工技术负责人 | 6 | ①具有大专及以上学历得2分，其他得0分；  ②具有1年-5年工作年限得2分；具有6年及以上工作年限得4分；其他0分。  【提供证明材料；提供所在单位为其缴纳的近一年内(投标截止之日前一年)任意1个月的社保证明；未提供不得分。】 | |
| 设计负责人 | 6 | 具有高级及以上职称得6分；中级及以上职称得5分；其他0分。  【提供证明材料；提供所在单位为其缴纳的近一年内(投标截止之日前一年)任意1个月的社保证明；未提供不得分。】 | |
| 其他主要人员 | 6 | 人员配备合理，满足需要4-6分；  人员配备基本合理，基本满足需要1-3分；  人员配备不合理0分。  【提供证明材料；提供所在单位为其缴纳的近一年内(投标截止之日前一年)任意1个月的社保证明；未提供不得分。】 | |
| 其他设计人员 | 8 | 设计项目组建筑、结构、给排水、电气、暖通各专业人员具备中级职称或注册执业资格证书的，每个得2分，本项最高得8分。 | |
| 信用中国 | 6 | 未被列入严重失信主体名单得2分；  未被列入失信被执行人记录名单的得2分；  无重大税收违法失信主体的得2分； | |
| 2.1.6 | 投标报价评审标准 | | | 合格制 | | 投标报价不合格的情形仅限于投标报价高于最高投标限价或低于成本的情形 |

**评标办法正文部分**

**1.** **评标方法**

本项目采用“评定分离(综合评估法)”方法实施招投标活动，有关条款详见关于印发 《湖北省 房屋建筑和市政基础设施工程招标投标评定分离实施办法》(鄂公管文〔2023〕25号)、关于印发《黄石市房屋建筑和市政基础设施工程评标定标工作指引(试行)》的通知(黄公共资源局发〔2023〕1号)。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2 条规定的标准进行评审，并按招标文件规定推荐定标候选人。

**2.** **评审标准**

**2.1** **初步评审标准**

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

**2.2** **评分(审)标准**

2.2.1 技术部分评分标准：见评标办法前附表；

2.2.2 商务部分评分标准：见评标办法前附表；

2.2.3 投标报价评审标准：见评标办法前附表；

**3.** **评标程序**

**3.1** **初步评审**

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的有 关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。

有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

1)有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

2)有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

g.不同投标人的投标文件存在“文件创建标识码”、“文件制作机器码”一致等情形。

3)有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

4)投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标

人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点

有明显错误的除外。

3.1.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底， 使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投 标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，

应当否决其投标。

3.1.5 评标委员会否决不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员

会可以否决全部投标。

**3.2** **详细评审**

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的评审因素进行评审。

(1)按本章第2.2款规定的评审因素对技术标、商务标进行详细评审(适用于投标报价、技术标

和商务标采用定性方式评审),或按本章第2,2款规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A, 对商

务标计算出得分B (适用于投标报价采用定性方式评审、技术标和商务标采用定量方式评审);

(2)按本章第2.2.3项规定的评审因素对投标报价进行详细评审，确定有效评标价(适用于投标

报价采用定性方式评审)。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 (适用于投标报价采用

定性方式评审、技术标和商务标采用定量方式评审)

3.2.3 投标人得分=A+B。 (适用于投标报价采用定性方式评审、技术标和商务标采用定量方式评

审 )

3.2.4 各投标人最终得分的确定办法为；所有评标委员会成员的综合评分去掉一个最高分和一个

最低分之后的算术平均值。 (适用于投标报价采用定性方式评审、技术标和商务标采用定量方式评审)

**3.3** **投标文件的澄清和补正**

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问 题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以

书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容(算术错误

修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说

明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清通过“电

子交易平台” “投标文件澄清”菜单以书面形式进行。

**3.4** **评标结果**

3.4.1 定标候选人的确定

(1)详细评审工作完成后，评标委员会根据招标文件规定的定标候选人确定办法向招标人推荐定 标候选人(不标明排序)。定标候选人原则上不得少于3家，不超过7 家，具体数量见第二章“投标

人须知”前附表第7.1 款规定的定标候选人数量。

(2)若**投标报价、技术标和商务标采用定性方式评审**的，详细评审完成后，由评标委员会从投标 报价、技术标和商务标均评审合格，且以最高投标限价为基准，投标报价低于最高投标限价的幅度超 过“投标竞争下浮率”的投标人中，按照投标报价由低到高顺序确定定标候选人，若因某几个投标人 的投标报价相同且不存在违法违规的行为，导致符合招标文件要求的定标候选人数量超过招标文件规

定数量的，评标委员会可以将这几个投标报价相同的投标人一同确定为定标候选人。

(3)若**投标报价采用定性方式评审、技术标和商务标采用定量方式评审**的，评标委员会按照技术 标和商务标评审最终得分从高到低顺序，确定排序在前且以最高投标限价为基准，投标报价低于最高

投标限价的幅度超过“投标竞争下浮率”的投标人确定为定标候选人。得分相同的投标价格低优先。

(4)经评标委员会评审，最终符合招标文件要求的定标候选人少于招标文件规定的数量，但达到3 家及以上的，按实际具体定标候选人数量推荐给招标人。经评标委员会评审，最终符合招标文件要求 的定标候选人数量不足3 家时，由评标委员会作出是否具有竞争性认定，如具有竞争性，可以推荐给 招标人， 由招标人定标，否则，招标人 应重新招标。

3.4.2 招标文件允许多标段投标、多标段中标的，各标段定标候选人的推荐按第二章“投标人须知”第10.1 款规定执行，对某些标段由此产生的空缺由排序在后的投标人依次替补。

3.4.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

**附件A:** **定标详细程序**

**定标详细程序**

**A0.** **总则**

招标人应当在定标候选人公示结束后10 个工作日内进入公共资源交易中心(以下简称交易中心) 召开定标会，如有特殊情况，定标会议时间可以适当推迟。招标人应当对定标过程进行记录，并存档

备查。

**A1.** **定标准备**

**A1.1** **清标及有关情况核查**

招标人在定标前应当对评标委员会评标情况进行审查核实，对定标候选人的投标文件或者服务方 案以及投标报价合理性分析等进行清标，并出具书面清标报告，由清标人员签字确认，清标报告作为 定标参考依据。同时应当对定标候选人实力、信誉、信用信息、以往项目履约评价、履约能力、拟派 项目负责人业绩的真实性、准确性、 一致性等直接关系到标后能否良好履约的因素进行实质性审查核 实。招标人可以对所有定标候选人进行考察、质询，如实记录并作为定标参考依据，但不得有明示或 暗示中标人的内容。应重点关注定标候选人近几年的不良信息，包括建设行政主管部门和有关招投标 行政监管部门作出的各种行政处罚以及其他失信记录。拟派团队履约能力与履约水平考核，可以考察 团队主要负责人过往业绩情况，还可通过笔试、面试等手段考核团队主要负责人的工作能力、管理水

平和职业操守等。

**A1.2** **建立定标人员库**

招标人建立的定标成员库应报当地招投标监管机构，人数应不少于定标委员会人数的3倍，成员

由下列人员组成：

(1)招标人、项目业主或者使用单位的领导班子成员、经营管理人员、工程技术经济人员；

(2)财政性资金投资工程的招标人本系统上下级主管部门或者系统外相关部门(招标代理机构除

外)工作人员；

(3)非财政性国有资金投资工程的招标人母公司、子公司人员或者公司外相关部门(招标代理机

构除外)工作人员；

(4)各级政府因建设管理需要，成立的长期承担地方国有资金投资工程建设项目的建设单位或管 理机构(简称“大甲方”)的领导班子成员、经营管理人员、工程技术经济人员和组成“大甲方”的

各部门的系统上下级主管部门或者系统外相关部门(招标代理机构除外)工作人员。

如定标委员库成员在数量上或技术、专业等方面无法满足招标项目定标实际需要，可由招标人直

接或根据行业协会的推荐邀请与招标项目相匹配的技术、专业等方面专家入选定标人员库。

**A1.3** **组建定标委员会**

定标由招标人组建的定标委员会负责。定标委员会成员数量为5 人以上(含5 人)单数，最多不

超过11 人。组长由招标人的法定代表人或其授权代表担任，其他成员从定标人员库中随机抽取确定。

招标人聘请本单位外人员参与定标的，应对外聘人员的定标行为负责。

定标委员会成员与定标候选人有利害关系的，应当回避。

定标委员会应按照招标文件规定的方法和程序进行定标并提交定标报告。定标委员会成员不得与 任何定标候选人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受定标候选人、中介人、其他

利害关系人的财物或者其他好处，不得向招标人征询其确定中标人的意向。

定标委员会成员应客观、公正地履行定标职责，遵守职业道德，保守秘密，严格按照招标文件规

定的定标办法和程序定标，并对定标结果负责，对所提出的定标意见承担个人责任。

定标委员会成员投票时，应按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权，应采用记名方式并注 明投票理由。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标 报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，

视为同意定标结果。定标完成后，定标委员会应向招标人提交书面定标报告。

**A1.4** **成立定标监督小组**

招标人应及时组建定标监督小组，对定标人员库组建、定标人员抽取和定标委员会的定标活动全 过程进行监督，确保定标过程公正、公平。发现异常情况及时对该参加定标会的人员或者定标委员会

成员进行约谈，涉嫌廉政问题的，要及时向行政监察机关移交。

定标监督小组原则上由2人组成， 一般为招标人本单位或上级单位纪检监察人员，也可由招标人 的法定代表人或主要负责人指定骨干成员参加。定标监督小组有权就定标委员会违反定标规则的行为

进行质询。

**A2.定标方法**

招标人应事先确定相应的工作规则，在招投标活动中，招标人应严格按照规则办事，不得临时动 议改变既定规则。招标人招投标的核心价值观是“优中选低、低中选优", “优中选低”是指重大项 目、技术复杂、有特殊要求或者采用新技术、技术要求特别高以及其它特殊情况的招标项目在优质企 业中选择一个投标报价相对较低的企业； "低中选优"是指一般通用技术、性能标准或者招标人对其 技术、性能标准没有特殊要求的招标项目在投标报价较低的投标人中选择一个相对优质的企业。招标

人在定标时可以考虑“择优”和“比劣”因素。

招标人或者招标代理机构在定标时可以介绍项目情况、招标情况、清标及对投标人或者项目负责 人的考察、质询情况；招标人可以介绍评标情况、专家评审意见及评标结论、提醒注意事项。定标委

员会成员有疑问的，可以向招标人或者招标代理机构、评标专家提问。

**A2.1** **定标要素**

招标人可根据招标项目具体特点和实际需要及如下的定标要素，结合评标委员会评标报告、招标 人的清标报告、建设单位对投标人的履约评价、投标人报价情况以及投标人信用情况等定标资料客观、

公正、科学、精准地对各定标候选人进行评审比较后确定中标人。

**A2.1.1** **择优标准：**

(1)投标报价； (投标报价高低、合理性等方面综合比较)

(2)企业实力； (企业规模、专业技术人员规模、近几年营业额、利税额、财务状况情况等方面

综合比较)

(3)企业资质等级； (企业资质等级高低、多寡等方面综合比较)

(4)类似业绩； (企业过往业绩数量、规模、影响力、难易程度、履约情况等方面综合比较)

(5)企业所获荣誉； (企业荣誉奖项高低、多寡等方面综合比较)

(6)信用情况； (企业信用履约情况，有无不良记录、诉讼等方面综合比较)

(7)人员配备； (拟投入本项目管理机构人员的类似工程业绩、工作年限、学历、职称等级等方

面综合比较)

(8)技术方案； (对本项目的理解程度、针对性、完善性、合理性、响应程度等方面综合比较)

(9)有关服务等。 (对本项目有建设性的服务方案或承诺等方面综合比较)

**A2.1.2** **比劣标准：**

投标人近三年曾有下列行为被查实的，定标委员会不应确定为中标人：

(1)串通投标、围标，以行贿等不正当手段谋取中标；

(2)挂靠，以他人名义投标，出让或者出租资格、资质证书供他人投标行为；

(3)投标人或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人有行贿犯罪记录的；

(4)投标人有严重违约问题，或被招标人履约评价不合格的；

(4)投其他不良行为。

**A2.2** **定标方式**

招标人可以根据项目特点和实际需要确定若干定标要素，应按照"公平竞争、合理低价、物有所 值"的原则，根据项目特点和需要合理采用价格竞争定标法、票决定标法、集体议事法等以及其他定 标方法，在充分满足项目需要和确保项目质量安全的同时注重价格导向和经济效益，从有效定标候选

人中择优确定信用良好、综合实力及履约能力与招标项目相匹配、合理低价的中标人。

定标委员会应按照招标文件规定的定标办法、定标要素和评标委员会评标报告、招标人的清标报 告、建设单位对投标人的履约评价、投标人报价情况以及投标人信用情况等定标资料客观、公正、科

学、精准地进行定标。

**A2.2.1** **票决定标法**

票决定标法是指招标人组建定标委员会以直接票决或者逐轮票决等方式确定中标人的方法。直接 票决有简单多数的一次票决法或两两比对排序法。所有定标委员会成员应采用记名投票方式进行投票，

并注明投票理由。

(1)定标委员会在进入投票范围的定标候选人中，采用计票法以每人投票支持一个定标候选人的

方式进行一次性票决排名，得票最多且过半数的定标候选人为中标人。

(2)当得票数(总分)相同且影响中标人确定的，可由定标委员会对得票数(总分)相同的定标

候选人进行再次票决确定排名。

(3)当没有定标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个定标候选人(按上一轮得票多少的 顺序选择，在选择第2 个定标候选人时出现同票的定标候选人时，所有同票定标候选人一并纳入下一 轮的投票范围)作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的定标候选人为止。根据前述规则，直至

剩余1 名定标候选人为中标人。

**A2.2.2** **定标程序**

(1)签到，宣读定标委员会成员名单；

(2)定标监督小组监督员宣读定标纪律；

(3)招标人代表或招标代理机构人员向定标委员会介绍定标项目相关情况；

(4)定标委员成员会有疑问的，可以向招标人代表进行提问；

(5)审阅相关资料；

(6)定标委员会根据定标要素情况进行一次性票决定标(见附表);

(7)招标人代表或招标代理机构人员进行统计；

(8)定标委员会组长宣读得票结果和定标结果；

(9)定标委员会成员签署定标报告，会议结束。

**A3.** **定标结果公示**

招标人应当在定标会结束后3 日内公示定标结果。定标后中标人存在下列情形之一，不符合中标 条件的，招标人可以从有效定标候选人中采用招标文件规定的定标方法、定标要素、 "择优”和"比 劣"标准，结合评标委员会评标报告、招标人的清标报告、建设单位对投标人的履约评价、投标人报

价情况以及投标人信用情况等，由原定标委员会重新确定中标人，也可以重新招标。

(1)中标人放弃中标资格或者因不可抗力不能履行合同的；

(2)中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的；

(3)被查实存在影响中标结果的违法行为的；

(4)中标人有其他不能继续履约等情形的。

**A4.** **定标记录**

招标人必须做好定标会记录、录音、录像等工作，留好痕迹，做到可追溯、可倒查。除按规定自

行保存所有定标资料外，招标人还应在定标会结束后3 日内，将清标报告、定标记录、定标报告、定 标监督报告等资料提交交易中心归档保存。清标报告应包括各清标事项形成的各类资料。定标记录应 包括参加定标的人员名单或者定标委员会备选人员名单、正式人员名单、投票记录、投票理由等相关 资料。定标报告应包括参加定标会人员或者定标委员会的产生过程、定标程序及定标结果等内容。清

标报告应包括各清标事项形成的各类资料。

**附表A-1:** **票决定标选票表**

**票决定标选票表**

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| **支持的定标候选人名称** | **支持理由** |
|  |  |

定标委员会成员签名：

日期： 年 月 日

注：1.定标委员会每位成员根据招标项目具体特点和实际需要及定标要素，结合评标委员会评 标报告、招标人的清标报告、建设单位对投标人的履约评价、投标人报价情况以及投标

人信用情况等定标资料客观、公正、科学、精准地对各定标候选人进行独立投票。

2.本表不得有任何的修改，若支持理由栏不够填写，可另行加页，定标委员必须在加页上

签名且支持理由没有涂抹修改。

3.定标委员会所有人员填写完成本表后，进入唱票统计阶段后，定标委员会任何人不得随

意要求修改本表。

**附表A-2:** **票决定标汇总表**

**票决定标汇总表**

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **定标候选人名称** | **票数统计** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

定标委员会成员签名：

日期： 年 月 日

**第四章** **合同条款及格式**

**\*实际合同以双方签订时为准，此合同仅供参考。**

备注：本章合同条款及格式采用住房和城乡建设部和市场监管总局以建市〔2020〕96 号发布的《建设项目 工程总承包合同(示范文本)》 (GF-2020-0216)。

**第一节** **合同协议书**

**合同协议书**

发包人(全称):

承包人(全称);

根据《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，双方就 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下

协议：

**一、工程概况**

1. 工程名称： 。

2. 工程地点： 。

3. 工程审批、核准或备案文号： 。

4. 资金来源： 。

5. 工程内容及规模： 。

6. 工程承包范围： 。

**二、** **合同工期**

计划开始工作日期： 年 月 日。

计划开始现场施工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日 。

工期总日历天数： 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，

以工期总日历天数为准。

**三、** **质量标准**

工程质量标准：

**四、** **签约合同价与合同价格形式**

1. 签约合同价(含税)为：

人民币(大写) (¥ 元 ) 。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费(含税):

人民币(大写) (¥ 元);适用税率： ,

税金为人民币(大写) (¥ 元 ) ;

(2) 设备购置费(含税):

人民币(大写) (¥ 元 );适用税率： %,

税金为人民币(大写) (¥ 元 ) ;

(3) 建筑安装工程费(含税):

人民币(大写) (¥ 元 );适用税率： %,

税金为人民币(大写) (¥ 元 ) ;

(4) 暂估价(含税):

人民币(大写) (¥ 元 ) 。

(5) 暂列金额(含税):

人民币(大写) (¥ 元 ) 。

(6) 双方约定的其他费用(含税):

人民币(大写) (¥ 元);适用税率： %,税金为人民币

(大写) (¥ 元 ) 。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格

不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定；

**五、** **工程总承包项目经理**

工程总承包项目经理：

**六、** **合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书(如果有);

(2) 投标函及投标函附录(如果有);

(3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

(4) 通用合同条件；

(5) 承包人建议书；

(6) 价格清单；

(7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应

以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

**七、承诺**

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方

式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质

量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

**八、** **订立时间**

本合同于 年 月 日订立。

**九、** **订立地点**

本合同在 订立。

**十、** **合同生效**

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 生效。

**十一、合同份数**

本合同一式 份，均具有同等法律效力， 发包人执 份，承包人执 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传 真 ：

电子信箱：

开户银行：

账号：

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

**第二节** **通用合同条件**

通用合同条件

**第** **1** **条一般约定**

**1.1** **词语定义和解释**

合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

[1.1.1.1](https://1.1.1.1) 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括 合同协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条件及其附件、通用合

同条件、 《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。

[1.1.1.2](https://1.1.1.2) 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书

面文件。

[1.1.1.3](https://1.1.1.3) 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附

的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

[1.1.1.4](https://1.1.1.4) 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

[1.1.1.5](https://1.1.1.5) 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

[1.1.1.6](https://1.1.1.6) 《发包人要求》:指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明

工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

[1.1.1.7](https://1.1.1.7) 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费(如果有)、设计费、建筑 安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目

明细。

[1.1.1.8](https://1.1.1.8) 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式

和要求填写并标明价格的清单。

[1.1.1.9](https://1.1.1.9) 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书

由承包人随投标函一起提交。

[1.1.1.10](https://1.1.1.10) 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或

书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

[1.1.2.1](https://1.1.2.1) 合同当事人：是指发包人和(或)承包人。

[1.1.2.2](https://1.1.2.2) 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。

本合同中"因发包人原因"里的"发包人"包括发包人及所有发包人人员。

[1.1.2.3](https://1.1.2.3) 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。

[1.1.2.4](https://1.1.2.4) 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人

的临时机构。

[1.1.2.5](https://1.1.2.5) 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权

利和履行发包人义务的人。

[1.1.2.6](https://1.1.2.6) 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权 进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应

执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。

[1.1.2.7](https://1.1.2.7) 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管

理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

[1.1.2.8](https://1.1.2.8) 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。

[1.1.2.9](https://1.1.2.9) 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。

[1.1.2.10](https://1.1.2.10) 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。

[1.1.2.11](https://1.1.2.11) 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包

合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。

1.1.3 工程和设备

[1.1.3.1](https://1.1.3.1) 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和(或)临时工程。

[1.1.3.2](https://1.1.3.2) 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。

[1.1.3.3](https://1.1.3.3) 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

[1.1.3.4](https://1.1.3.4) 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设

备。

[1.1.3.5](https://1.1.3.5) 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工

程。

[1.1.3.6](https://1.1.3.6) 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装

置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。

[1.1.3.7](https://1.1.3.7) 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程

设备、临时工程和材料。

[1.1.3.8](https://1.1.3.8) 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

[1.1.3.9](https://1.1.3.9) 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成

部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

[1.1.3.10](https://1.1.3.10) 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。

[1.1.3.11](https://1.1.3.11) 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

[1.1.4.1](https://1.1.4.1) 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函

件。

[1.1.4.2](https://1.1.4.2) 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指 合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款[开始工作]约定发出的符

合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。

[1.1.4.3](https://1.1.4.3) 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始 现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符

合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。

[1.1.4.4](https://1.1.4.4) 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的

竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。

[1.1.4.5](https://1.1.4.5) 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定

所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。

[1.1.4.6](https://1.1.4.6) 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]

下质量缺陷责任的期限。

[1.1.4.7](https://1.1.4.7) 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期

限自缺陷责任期起算之日起计算。

[1.1.4.8](https://1.1.4.8) 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程

以合同订立日前28天的日期为基准日期。

[1.1.4.9](https://1.1.4.9) 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日

开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

[1.1.4.10](https://1.1.4.10) 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。

[1.1.4.11](https://1.1.4.11) 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。

[1.1.4.12](https://1.1.4.12) 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的试验。

1.1.5 合同价格和费用

[1.1.5.1](https://1.1.5.1) 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列

金额等。

[1.1.5.2](https://1.1.5.2) 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，

包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

[1.1.5.3](https://1.1.5.3) 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的

其他费用，但不包括利润。

[1.1.5.4](https://1.1.5.4) 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。

[1.1.5.5](https://1.1.5.5) 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的

专业服务、材料、设备、专业工程的金额。

[1.1.5.6](https://1.1.5.6) 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预

见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

[1.1.5.7](https://1.1.5.7) 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工

计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

[1.1.5.8](https://1.1.5.8) 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履

行缺陷修复义务的担保。

1.1.6 其他

[1.1.6.1](https://1.1.6.1) 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以

有形地表现所载内容的形式。

[1.1.6.2](https://1.1.6.2) 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软

件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。

[1.1.6.3](https://1.1.6.3) 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所

做的改变。

**1.2** **语言文字**

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言

文字。

**1.3** **法律**

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自

治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。

**1.4** **标准和规范**

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，

合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同

条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明 技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施 方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费

用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在 《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前

述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

**1.5** **合同文件的优先顺序**

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先

顺序如下：

(1) 合同协议书；

(2) 中标通知书(如果有);

(3) 投标函及投标函附录(如果有);

(4) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

(5) 通用合同条件；

(6) 承包人建议书；

(7) 价格清单；

(8) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，

应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定

优先解释顺序。

**1.6** **文件的提供和照管**

1.6.1 发包人文件的提供

发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境 保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定

提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。

1.6.2 承包人文件的提供

除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2 款[语言文字]约定的语言

制作：

(1) 《发包人要求》中规定的相关文件；

(2)满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；

(3)第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。

承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与 工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修 改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕， 但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应

遵守第5.2 款[承包人文件审查]和第5.4款[竣工文件]的约定。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、 《发包人要求》中列出的所有文件、 承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和

使用上述所有文件。

**1.7** **联络**

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和 决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内(如无约定，应在合理期限内)通过特快专递

或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事

人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3 天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒

不签收的，由此增加的费用和(或)延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包 人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审

查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。

**1.8** **严禁贿赂**

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的

贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人 不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报

酬。

**1.9** **化石、文物**

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品 属于国家所有。 一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上

述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。

发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用

和(或)延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的

法律责任。

**1.10** **知识产权**

1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人(或以发包人名义)编制的《发包人要求》和其他 文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目 的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为

了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人(或以承包人名义)为实施工程所编制的文件、承 包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应 归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不 能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用

上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、 使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责 任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承

担责任。

1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技

术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方(含一方或双方相关的专利商或第三 方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及

保密协议，作为本合同的组成部分。

**1.11** **保密**

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方

明确要求保密的其它信息，负有保密责任。

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘

密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担 损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保

密协议，作为合同附件。

**1.12** **《发包人要求》和基础资料中的错误**

承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面

通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。

《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人

应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。

**1.13** **责任限制**

承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定， 则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤

害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

**1.14** **建筑信息模型技术的应用**

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所 在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传 输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使

用方协商。

**第2条发包人**

**2.1** **遵守法律**

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。 发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、

环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。

**2.2** **提供施工现场和工作条件**

2.2.1 提供施工现场

发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权 利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移 交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7 天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按

照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。

2.2.2 提供工作条件

发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应

负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：

(1)将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

(2)保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

(3)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的

保护工作，并承担相关费用；

(4)对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、 设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知承包人须遵

守的安全规定和位置范围；

(5)按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。

2.2.3 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加

的费用和(或)延误的工期。

**2.3** **提供基础资料**

发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的 毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象 和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款 [《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方

能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不

影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由

此增加的费用和延误的工期。

**2.4** **办理许可和批准**

2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准 或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批 准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要

的协助。

2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和

(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。

**2.5** **支付合同价款**

2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任 何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示 或累计变更的总价超过签约合同价30%;或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承 包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随

时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，

具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

**2.6** **现场管理配合**

发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人(如有):

(1)根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；

(2)遵守第7.5 款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7 款[职业健康]和第7.8 款

[环境保护]的相关约定。

发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人(如有)订立施工现场统一管理协议，明确

各方的权利义务。

**2.7** **其他义务**

发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补

充约定。

**第3条发包人的管理**

**3.1** **发包人代表**

发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权

范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事

宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相

应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。

发包人代表(或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人)应：

(1)履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；

(2)具备履行这些职责、行使这些权利的能力；

(3)作为熟练的专业人员行事。

如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日 起3 日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本

通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。

发包人更换发包人代表的，应提前14 天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书 面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，

不论是法人还是自然人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以

要求发包人撤换发包人代表。

**3.2** **发包人人员**

发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合 同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和 托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各 项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、 托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员

保有随时提出沟通的权利。

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，

因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。

**3.3** **工程师**

3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有 权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法 律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行

授权第三方进行监理的除外。

3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若 承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指

示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。

3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三 方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合

同当事人的任何责任与义务。

3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为 没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包 人(包括其人员)的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面

形式通知承包人。

**3.4** **任命和授权**

3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提 前7 天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程

师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6 款[商定或确定]下 的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发 出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应

将撤销授权的决定及时通知承包人。

**3.5** **指示**

3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的 项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出 指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指 示后24 小时内发出书面确认函，在24 小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被

视为工程师的正式指示。

3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照

第13 条[变更与调整]的约定办理。

3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)

工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。

**3.6** **商定或确定**

3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协

商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。

3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知 后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约 定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他

期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。

3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议 通知并抄送工程师。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发 出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条 [争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双

方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。

3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师

的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。

**3.7** **会议**

3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论 工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三

方可应任何一方的请求出席任何此类会议。

3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提

供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。

**第4条承包人**

**4.1** **承包人的一般义务**

除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行

以下义务：

(1)办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并

承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

(2)按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作

中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；

(3)提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备

和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；

(4)按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划

的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；

(5)按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等

相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

(6)将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员(包括建筑

工人)工资，并及时向分包人支付合同价款；

(7)在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公

共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

**4.2** **履约担保**

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额 及提交的时间等，并应符合第2.5 款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司 担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提

交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后7 天内将履

约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因

导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

**4.3** **工程总承包项目经理**

4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包 项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履 行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包 项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承 包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经 理，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要

求承包人承担违约责任。

4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总 承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理(含施工 总承包工程、专业承包工程)。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场 时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程 师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专 用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注

册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。

4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工 程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应 按合同约定以及工程师按第3.5 款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况 下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程

和财产的安全，但须在事后48 小时内向工程师送交书面报告。

4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14 天书面通知发包人并抄送工程师，征得 发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任 工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总 承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承 包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工 程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包 人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用

合同条件的约定承担违约责任。

4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载 明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有 提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承 包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、 管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正

当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具

备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书

面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。

**4.4** **承包人人员**

4.4.1 人员安排

承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外， 承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报 告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关

键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。

关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。

关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件5[承包人主要管理人员表]中另行约定。

4.4.2 关键人员更换

承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14 天将继任关键 人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期 间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具 有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职 责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承

担违约责任。

工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完 成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主 要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承

担违约责任。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7 天的， 应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7 天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人 书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人 应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包

人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

**4.5** **分包**

4.5.1 一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包 给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包

的名义转包或违法分包工程。

4.5.2 分包的确定

承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。

专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申 请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将 提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14 天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包

事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。

4.5.3 分包人资质

分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进

行审查。

4.5.4 分包管理

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管 理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，

包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

4.5.5 分包合同价款支付

(1)除本项第(2)目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人

结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；

(2)生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中

扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。

4.5.6 责任承担

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

**4.6** **联合体**

4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。

联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合 体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目

管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。

4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变

更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。

**4.7** **承包人现场查勘**

4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断 负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3 项[提供基础资料]的规

定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。

4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、 风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场 及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相 应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不

可预见的困难]约定的情形除外。

**4.8** **不可预见的困难**

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质

障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候

条件。

承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工 程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定 的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定执行。承包人

因采取合理措施而增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。

**4.9** **工程质量管理**

4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工 制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保

修范围、保修期限和保修责任。

4.9.2 承包人按照第8.4 款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建 立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定

的错误指示，承包人有权拒绝实施。

4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规

范和操作规程。

4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工 工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承 包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试

验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

**第5条设计**

**5.1** **承包人的设计义务**

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完 成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包

人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。

5.1.2 对设计人员的要求

承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定 的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与 能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员(包括分包人的设计人员)在合同期限内，

都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。

5.1.3 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和 标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律， 以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其 委托的工程师应在收到建议后7 天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第

13.2 款[承包人的合理化建议]的约定执行。

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调

整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。

**5.2** **承包人文件审查**

5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发

包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。

除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包 人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要 修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新

起算。

发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通

过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。

承包人对发包人的意见按以下方式处理：

(1)发包人的意见构成变更的，承包人应在7 天内通知发包人按照第13 条[变更与调整]中关于 发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执

行；

(2)因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修 改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加， 由承包人

负责。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人

同意。

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人

任何的责任和义务。

5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承

包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。

发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担， 在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查

会议， 向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的

文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。

5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人 应在发包人审查同意承包人文件后7 天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以

协助。

对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该 审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2 款[承包人的合理 化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1 款[承包人的设计义务]和第13 条[变更与调整]的有关

约定。

政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。 政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带

来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。

**5.3** **培训**

承包人应按照《发包人要求》,对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或 其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验收]约定的竣工验收前

或试运行结束前完成培训。

培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必

要条件。

**5.4** **竣工文件**

5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、 尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、 行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同

条件约定的份数提交给工程师。

5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应 竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2 款[承包人文

件审查]的约定进行审查。

5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1

款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

**5.5** **操作和维修手册**

5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手 册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实

现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。

5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2 款[承包人文件审查]的约定对操作和维修 手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承

担责任。

5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册， 以及在《发 包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，

不应认为工程已根据第10.1 款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

**5.6** **承包人文件错误**

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获 得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2 款[承包人文件 审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审 查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。 《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、

遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

**第6条材料、工程设备**

**6.1** **实施方法**

承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施

作业：

(1)按照法律规定和合同约定的方法；

(2)按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；

(3)除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。

**6.2** **材料和工程设备**

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件《发包人供应材料设 备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地

点等。

承包人应根据项目进度计划的安排，提前28 天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场 计划。承包人按照第8.4 款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人

供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。

发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交 货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人

负责接收、运输和保管。

发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[变更与调整]的规定执行， 并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，

应事先报请工程师批准， 由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货 日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支

付合理利润。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、 数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明

文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。

承包人应按照已被批准的第8.4 款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和 工程设备采购(包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件),负责运抵现场。合同约定由承包 人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人

违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明 和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和

测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范， 所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的 强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁

布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。

6.2.3 材料和工程设备的保管

(1)发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，

但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合

格的不得使用。

(2)承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定

材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试

验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修

复、拆除或重新采购， 由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。

6.2.4 材料和工程设备的所有权

除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2 项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和 工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1 项第(2)目的进度款金额中，发包人支付当期 进度款之后，其所有权转为发包人所有(周转性材料除外);在发包人接收工程前，承包人有义务对

材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

承包人按第6.2.2 项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程

设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。

**6.3** **样品**

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同

条件中约定。样品的报送程序如下：

(1)承包人应在计划采购前28 天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实 际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质

地、误差和其他要求的特征。

(2)承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每 件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7 天向承包人回

复经发包人签认的样品审批意见。

(3)经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之

一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

(4)工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同 的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，

合同当事人应当以书面协议予以确认。

6.3.2 样品的保管

经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并

保持适当和良好的存储环境条件。

**6.4** **质量检查**

6.4.1 工程质量要求

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊

标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达 到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。因发包人原因造成工 程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合

理的利润。

6.4.2 质量检查

发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。 承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合 同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工 现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程 师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责

任。

6.4.3 隐蔽工程检查

除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通 知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必

要的检查资料。

工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质 量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包 人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和(或)延误的工期由

承包人承担。

除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求， 顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48 小时的， 由此导致 的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程 检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后

对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。

承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探 测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合 同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证

明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或

揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和(或)延误的工期均由承包人承担。

**6.5** **由承包人试验和检验**

6.5.1 试验设备与试验人员

(1)承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人

员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备

以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

(2)承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所

和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使

用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。

(3)承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练

进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

6.5.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也

可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。

6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

(1)承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备 和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和

检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

(2)试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以 单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的， 可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试

验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。

(3)工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求 承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工 程设备或工程的质量不符合合同要求的， 由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担；重新试 验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期

由发包人承担

6.5.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应

根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。

**6.6** **缺陷和修补**

6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：

(1)对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；

(2)对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施；

(3)实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。

6.6.2 承包人应遵守第6.6.1 项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完

成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1 项第(3)目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费

用：

(1)因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误

和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。

(2)第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。

6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并

有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2 项有权就修补工作获得

支付的情况除外。

**第** **7** **条** **施** **工**

**7.1** **交通运输**

7.1.1 出入现场的权利

除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手 续和全部权利， 以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续

费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

7.1.2 场外交通

除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施 无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严 格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部

门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.1.3 场内交通

除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通 设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道 路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当

事人在专用合同条件中约定。

7.1.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给 予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，

但专用合同条件另有约定的除外。

7.1.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可

能引起的赔偿。

7.1.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中"道路"一词的涵义包括河道、航线、船 闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机

等。

**7.2** **施工设备和临时设施**

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提 供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应

报工程师批准。

除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发 包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件7.2 款约定的时间内向发包人提交临时 占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的， 由此增加的费用和(或)竣工日期延误，

由承包人负责。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。

7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和(或)质量要求时，工程师有权要求承包人增加

或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批 准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的

施工设备和其他物品。

**7.3** **现场合作**

承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附 近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场

等。

承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与

发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。

除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所 列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延

误的工期应相应顺延。

**7.4** **测量放线**

7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范， 按基准点(线)以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工

控制网资料报送工程师。

7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包 人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责

对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪 器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程

各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

**7.5** **现场劳动用工**

7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建 筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，

专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。

7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。 承包人拖欠建筑工人工资的，应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的，由承包人先行清偿， 再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以 未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清

偿事宜和违约责任。

7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。

**7.6** **安全文明施工**

7.6.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特 别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程

师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情 况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法

规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。

因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9 款[暂停工作]的约定执行。

7.6.2 安全生产保证措施

承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的 重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安

全事故的发生。

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保 卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安

全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护 措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发 的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与

腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

7.6.3 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府 行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合

同条件中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临 时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履

行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

7.6.4 事故处理

工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备 进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物 品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地

向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，

承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按

合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

7.6.5 安全生产责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

(1)工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

(2)由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损

失；

(3)由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。

承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身

伤亡和财产损失。

如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。

**7.7** **职业健康**

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定(包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的

规定),负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：

(1)承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等 合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理 的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并

按法律规定给予补休或酬劳。

(2)承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册 等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和

注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。

(3)承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作 规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和 安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等

劳动保护措施。

(4)承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合 格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承

包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

(5)承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对

施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，在远离城镇的施工现场，还

应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人

应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

**7.8** **环境保护**

7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及 地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到 发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承 包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等

费用增加，和(或)竣工日期延误，由发包人负责。

7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声 对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人

负责。

7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指 定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损 害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述

环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

**7.9** **临时性公用设施**

7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点 位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按 实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价

并承担相关责任。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约 定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，

竣工日期相应顺延。

7.9.2 临时用水、用电等

承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包 人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工(含工程物资保管)所需的临时用水、用电 等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安

装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

**7.10** **现场安保**

承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或(和)

工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专

用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权

要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。

承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取

一切必要的预防措施， 以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。

承包人为履行合同义务而占用的其他场所(如预制加工场所、办公及生活营区)的安保适用本款

前述关于现场安保的规定。

**7.11** **工程照管**

自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承

包人文件的照管和维护工作。

如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发

包人承担。

如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和

维护工作，直至竣工后移交给发包人。

如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。

**第8条工期和进度**

**8.1** **开始工作**

8.1.1 开始工作准备

合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。

8.1.2 开始工作通知

经发包人同意后，工程师应提前7 天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工

作通知中载明的开始工作日期起算。

除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日 期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)

延误的工期，并向承包人支付合理利润。

**8.2** **竣工日期**

承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日

期以第10.1 条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。

因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42 天后未进行验收的，视为验收合格，实

际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

**8.3** **项目实施计划**

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的 文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条

件中约定的其他内容。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程 师应在收到项目实施计划后21 天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应 自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的

项目实施计划。

项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。

**8.4** **项目进度计划**

8.4.1 项目进度计划的提交和修改

承包人应按照第8.3 款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批 准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在21 天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进

度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。

经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权 按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进

度计划，由工程师批准。

8.4.2 项目进度计划的内容

项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试 验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程 实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时

间等，在专用合同条件约定。

8.4.3 项目进度计划的修订

项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目 进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知， 承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在14天内答复，

如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14 天内完成审批或提出修改 意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划

的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7 款[工期延误]、

第8.8款[工期提前]、第8.9 款[暂停工作]应承担的合同责任。

**8.5** **进度报告**

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给

工程师。进度报告应包含以下主要内容：

(1)工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；

(2)工程施工方法的一般说明；

(3)当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；

(4)当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对

措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明；

(5)承包人对于解决工期延误所提出的建议；

(6)其他与工程有关的重大事项。

进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。

**8.6** **提前预警**

任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：

(1)该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；

(2)该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；

(3)该情形可能导致合同价款增加；

(4)该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。

发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量

避免或最小化上述情形的发生或影响。

**8.7** **工期延误**

8.7.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工

期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

(1)根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；

(2)发包人违反本合同约定，导致工期延误和(或)费用增加的；

(3)发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻

碍；

(4) 发包人未能依据第6.2.1 项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导

致工期延误和(或)费用增加的；

(5)因发包人原因导致的暂停施工；

(6)发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进

度所增加的费用。

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约 金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工 作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于

逾期竣工违约金的金额。

8.7.3 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和(或)承包人应按照专用合同条件约定 的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成

费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合 同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条

件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及 时发出指示，指示构成变更的，按第13 条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工

期由发包人承担。

**8.8** **工期提前**

8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的 措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整] 的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工

的指示，工期按照合同约定执行。

8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措 施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的

约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。

**8.9** **暂停工作**

8.9.1 由发包人暂停工作

发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、

暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。

承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和(或)工期延误由发包人承担，并有权要求发包

人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。

8.9.2 由承包人暂停工作

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成 费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导

致工期延误]承担逾期竣工违约责任。

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予 以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承

包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润：

(1)发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；

(2)发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂

停或实质上已暂停履行合同的。

8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。

8.9.4 暂停工作期间的工程照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进 行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项[由发包人暂停工作]和第8.9.2项[由

承包人暂停工作]的约定承担。

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加， (或)竣工日期延误的，

由承包人按本合同约定承担责任。

8.9.5 拖长的暂停

根据第8.9.1 项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56 天的，承包人可向发包人发出要求复工 的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有 权根据第13 条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过 56 天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同

的通知。

**8.10** **复工**

8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承

包人必要的准备复工时间。

8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备

和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。

8.10.3 除第17 条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承

担。

**第9条竣工试验**

**9.1** **竣工试验的义务**

9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5

款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。

9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42 天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划 应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的 14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14 天内自费对计 划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承 包人还应提前21 天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14 天内或工程

师指示的日期进行竣工试验。

9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5 款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。 除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通

过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：

(1)承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分

均能够安全地承受下一阶段试验；

(2)承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并

按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作；

(3)承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以 进行其他竣工试验，包括各种性能测试， 以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保

证指标。

进行上述试验不应构成第10 条[验收和工程接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收

益均应归属于发包人。

9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定 的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结 果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，

对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

**9.2** **延误的试验**

9.2.1 如果承包人已根据第9.1 款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工 程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支

付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。

9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的

21 天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工 程师。

9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生

的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28 天内向承包人发送试验结果。

**9.3** **重新试验**

如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6 款[缺陷和修补]修补缺陷。发包 人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等

重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。

**9.4** **未能通过竣工试验**

9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工

日期相应顺延。

9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3 款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：

(1)发包人有权要求承包人根据第6.6款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第9.3款[重

新试验]再次进行竣工试验；

(2)未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求 承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，

发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；

(3)未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有 权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相

应损失；

(4)未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或 区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责

任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款[由发包人解除合同]的约定解除合同。

**第10** **条验收和工程接收**

**10.1** **竣工验收**

10.1.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

(1) 除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3 项[扫尾工作清单]列入缺陷责任 期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要

求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

(2)已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；

(3)已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；

(4)合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。

10.1.2 竣工验收程序

除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

(1)承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14 天内完成 审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部

工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。

(2)工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14 天内 不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后 的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接 收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验

收之日为实际竣工日期。

(3)竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复 或采取其他补救措施，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程 的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行

验收。

(4)因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42 天内完成竣工验收的，

以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。

(5)工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4款[接收证书]约定组织竣工验收、颁

发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率 (LPR) 支付违约金。

**10.2** **单位/区段工程的验收**

10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时， 或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1 款[竣工验收] 的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区

段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人

应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

**10.3** **工程的接收**

10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条

件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、

份数和提交时间，在专用合同条件中约定。

10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保 护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程

的违约责任。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关

的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

**10.4** **接收证书**

10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6 款[质量保 证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14 天内向承包人颁发工 程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的， 应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承

包人需要提供的文件。

10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日 期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的

没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。

10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15 天起

视为已颁发工程接收证书。

10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7 天内向承包人颁 发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15 天起视为已颁发

工程接收证书。

10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3 项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作

清单作为工程接收证书附件。

**10.5** **竣工退场**

10.5.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下

状态，直至工程师检验合格为止：

(1)施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

(2)临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；

(3)按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材

料，已按计划撤离施工现场；

(4)施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

(5)施工现场其他竣工退场工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场， 逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包

人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

10.5.2 地表还原

承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复

或清理，所发生的费用由承包人承担。

10.5.3 人员撤离

除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应 按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专

用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。

**第11条缺陷责任与保修**

**11.1** **工程保修的原则**

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。

缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

**11.2** **缺陷责任期**

缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任

期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期 自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验 收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承 包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺

陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检 查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责

任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。

**11.3** **缺陷调查**

11.3.1 承包人缺陷调查

如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在 发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费

进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。

如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承 包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付

发包人因调查产生的合理费用。

11.3.2 缺陷责任

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包 人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发 包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。 发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检

验合格为止。

11.3.3 修复费用

发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修

复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。

11.3.4 修复通知

在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包 人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48

小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

11.3.5 在现场外修复

在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包 人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷 或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金

的数额。

11.3.6 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且 经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。

但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人

追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。

**11.4** **缺陷修复后的进一步试验**

任何一项缺陷修补后的7 天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9 条[竣 工试验]或第12 条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试 验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也

可在缺陷修补后的14 天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。

所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试

验的风险和费用。

**11.5** **承包人出入权**

在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺 陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人

同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。

**11.6** **缺陷责任期终止证书**

除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7 天内向发包人发出缺陷责任期即将 届满通知，发包人应在收到通知后7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修 复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺

陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。

如根据第10.5.3 项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应

当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。

**11.7** **保修责任**

因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质

量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。

**第12条竣工后试验**

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

**12.1** **竣工后试验的程序**

12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试

验。

12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材 料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有

适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。

12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验， 并至少提前21 天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工

后试验计划通知承包人。

12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款[操作和维修手册]提交的文件，以及 承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，

发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。

12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的

使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

**12.2** **延误的试验**

12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包

人合理利润。

12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限

内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

**12.3** **重新试验**

如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第11.3 款[缺陷调查]的规定修补缺陷， 以达到合同约定的要求；并按照第11.4款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风

险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。

**12.4** **未能通过竣工后试验**

12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿 违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发

包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。

12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或 区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时 间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未

在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并

造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。

**第13条变更与调整**

**13.1** **发包人变更权**

13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6 项[未 能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包 人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人

与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20 条[争议解决]处理。

13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降 低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包 人无法执行第7.5 款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]或第7.8 款[环 境保护]内容；将造成工期延误；与第4.1 款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接

到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。

**13.2** **承包人的合理化建议**

13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及

实施该建议对合同价格和工期的影响。

13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕 并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理 化建议后7 天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合

同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用

合同条件的约定进行利益分享。

**13.3** **变更程序**

13.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更

的工程范围和变更的内容。

13.3.2 变更执行

承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示 的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价

格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。

13.3.3 变更估价

[13.3.3.1](https://13.3.3.1) 变更估价原则

除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

(1)合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；

(2)合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：

1)价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；

2)价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或

价格；

3)价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整

适用新的费率或价格。

[13.3.3.2](https://13.3.3.2) 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14 天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交 的变更估价申请后7 天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后 重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出

异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

13.3.4 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6 款[商定或

确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

**13.4** **暂估价**

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方 案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合

同价中。

专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同

条件中约定。

具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标

金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人 和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人 权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差

以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和(或)延误的工期由发包人 承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用

和(或)延误的工期由承包人承担。

**13.5** **暂列金额**

除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同 价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或

服务的应付款项。

对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：

(1)发包人根据第13.1 款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表(如有)进

行调整的、由承包人实施的工作(包括要提供的工程设备、材料和服务);

(2)承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付(或应付)的实际金额 以及相应的管理费等费用和利润(管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率(如有)或

百分比计算)。

发包人根据上述(1)和(或) (2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的 全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通 知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7 天内未作回应的，

承包人应有权自行接受其中任何一个报价。

每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。

**13.6** **计日工**

13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相 应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算 书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6 款[商定或确定]

确定计日工的单价。

13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和

有关凭证报送工程师审查：

(1)工作名称、内容和数量；

(2)投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

(3)投入该工作的材料类别和数量；

(4)投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

(5)其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进

度付款。

13.7 法律变化引起的调整

13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8 款[市场

价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予

以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6

款[商定或确定]的约定处理。

13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和(或)

延误的工期由承包人承担。

13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人 应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变

更指示。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双


方按照合同约定的价格调整方式调整。

13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。

[13.8.2.1](https://13.8.2.1) 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据

市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表],并根据以下公式计算差额并调整合同价格：

(1)价格调整公式



公式中：△P--- 需调整的价格差额；

Po---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量 保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13 条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价

格计价的，也不计在内；

A--- 定值权重(即不调部分的权重);

B₁;B₂;B₃; … …B--- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标

总报价中所占的比例，且A+B₁+B₂+B+……+B=1;

Fu;Fu;Fu;……Fu--- 各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42 天的

各可调因子的价格指数；

Fa;Fa;Fo;……Fm--- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录 价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏

上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

(2)暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再

按实际价格指数进行调整。

(3)权重的调整

按第13.1 款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和

发包人协商后进行调整。

(4)承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款 第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为

当期价格指数。

(5)发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本 款第(1)目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作

为当期价格指数。

[13.8.2.2](https://13.8.2.2) 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。

13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。

**第14** **条合同价格与支付**

**14.1** **合同价格形式**

14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13 条[变更与调整],以及

合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

14.1.2 除专用合同条件另有约定外：

(1)工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；

(2)承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7 款[法律变化引起

的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；

(3)价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或 准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不

能用于其他目的。

14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进

行计量和估价，并据此调整合同价格。

**14.2** **预付款**

14.2.1 预付款支付

预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和

工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解

除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到

通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。

14.2.2 预付款担保

发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7 天前提供预付款担保，专 用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在

专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不

得低于未被扣回的预付款金额。

**14.3** **工程进度款**

14.3.1 工程进度付款申请

(1)人工费的申请

人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7 天内完成审查并 报送发包人，发包人应在收到后7 天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费

支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。

(2)除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付

款申请单应包括下列内容：

1)截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；

2)扣除依据本款第(1)目约定中已扣除的人工费金额；

3)根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；

4)根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

5)根据第14.6.2 项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；

6)根据第19 条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；

7)对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

8)根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

14.3.2 进度付款审核和支付

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7 天内完成 审查并报送发包人，发包人应在收到后7 天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期

(包括因工程师原因延误报送的时间)未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提 交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7 天内完 成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7 天内，向承包人

签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。

除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支 付进度款的，按照贷款市场报价利率 (LPR) 支付利息；逾期支付超过56 天的，按照贷款市场报价利

率 (LPR) 的两倍支付利息。

发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

14.3.3 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人

均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

**14.4** **付款计划表**

14.4.1 付款计划表的编制要求

除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：

(1)付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1 项[工程进度付款申请]每期进度款的估

算金额；

(2)实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款[商定或确定]修改付款计划

表；

(3)不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付

参考。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

(1)除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款[项目进度计划]约定的项目进度计划、 签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和(或) 完成的主要计划工程量(含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等)等目标任务，编制付款计

划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度

计划后7 天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。

(2)工程师应在收到付款计划表后7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核

的付款计划表后7 天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。

(3)发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则

承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。

**14.5** **竣工结算**

14.5.1 竣工结算申请

除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请 单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同

条件中约定。

除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

(1)竣工结算合同价格；

(2)发包人已支付承包人的款项；

(3)采用第14.6.1 项[承包人提供质量保证金的方式]第(2)种方式提供质量保证金的，应当列

明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1 项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保

证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；

(4)发包人应支付承包人的合同价款。

14.5.2 竣工结算审核

(1)除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14 天内完成核查并报送发

包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包 人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人

进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28 天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可 承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29 天起视为已签发

竣工付款证书。

(2) 除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的 竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率 (LPR) 支付违约金；逾期支付超过56 天的，

按照贷款市场报价利率 (LPR) 的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣 工付款证书后7 天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按 照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第(2)

项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.5.3 扫尾工作清单

经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单

中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。

承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1 项[竣工结算申请]及第14.5.2

项[竣工结算审核]中一并结算。

扫尾工作的缺陷责任期按第11 条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完

成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3 款[缺陷调查]处理。

**14.6** **质量保证金**

经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，

承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

(1)提交工程质量保证担保；

(2)预留相应比例的工程款；

(3)双方约定的其他方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第(1)种方式，且承包人应在工程竣工 验收合格后7 天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同 时返还预留的作为质量保证金的工程价款(如有)。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计

金额均不得高于工程价款结算总额的3%。

14.6.2 质量保证金的预留

双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：

(1)按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用 合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以

及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

(3)双方约定的其他预留方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第(1)种方式。如承包人在发包 人签发竣工付款证书后28 天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工 程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支

付利息。

14.6.3 质量保证金的返还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6 款[缺陷责

任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7 天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还 的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7 天内不予答复，视同认可承包人

的返还质量保证金申请。

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争

议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。

**14.7** **最终结清**

14.7.1 最终结清申请单

(1)除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7 天内，按专用合同条

件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责

任期内发生的增减费用。

(2)发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人

应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.7.2 最终结清证书和支付

(1)除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14 天内完成 审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意 承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最

终结清证书。

(2)除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期 支付的，按照贷款市场报价利率(LPR) 支付利息；逾期支付超过56 天的，按照贷款市场报价利率(LPR)

的两倍支付利息。

(3)承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。

**第15条违约**

**15.1** **发包人违约**

15.1.1 发包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

(1)因发包人原因导致开始工作日期延误的；

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

(3)发包人违反第13.1.1 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

(4)因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；

(5)工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(6)发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

(7)发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.1.2 通知改正

发包人发生除第15.1.1 项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包 人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂

停相应部位工程实施，并通知工程师。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。此

外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

**15.2** **承包人违约**

15.2.1 承包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：

(1)承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以

及合同约定；

(2)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

(3)承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；

(4)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

(5)承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤

离施工现场；

(6)承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

(7)由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

(8)承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指

示进行修复的；

(9)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

(10)承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.2.2 通知改正

承包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合

同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和(或)延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同

条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

**15.3** **第三人造成的违约**

在履行合同过程中， 一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。

一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

**第16** **条合同解除**

**16.1** **由发包人解除合同**

16.1.1 因承包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除 通知中应注明是根据第16.1.1 项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14 天前告知承包人其解 除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14 天内采取了补救措施，否则发包人可向承包 人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第 (5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解

除合同：

(1)承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；

(2)承包人未能遵守第4.5 款[分包]有关分包和转包的约定；

(3)承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；

(4)工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；

(5)承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和(或)清算程序， 已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或 管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件(根据有关适用法律)具有与前述行动或事

件相似的效果；

(6)承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未

能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；

(7)未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和(或)整个工程丧失了

主要使用功能、生产功能；

(8)因承包人的原因暂停工作超过56 天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超

过182天；

(9)承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182 天；

(10)工程师根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正

违约行为并致使合同目的不能实现的。

16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

(1)除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的

工作，并将相关人员撤离现场；

(2)经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务

转让至发包人和(或)发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

(3)移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已

运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；

(4)将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发

包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

(5)移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手

册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28 天内完成估价、付款和清算，并

按以下约定执行：

(1)合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以

及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

(2)合同解除后，承包人应支付的违约金；

(3)合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

(4)合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；

(5)发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人

和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让

合同解除后，发包人可以继续完成工程，和(或)安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其 为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除 合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和(或)第三人有权使用承包人在施工现场的材料、

设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。

**16.2** **由承包人解除合同**

16.2.1 因发包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除 通知中应注明是根据第16.2.1 项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14 天前告知发包人其解

除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14 天内采取了补救措施，否则承包人可向发包

人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第

(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解

除合同：

(1)承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到

合理的证明；

(2)在第14 条规定的付款时间到期后42 天内，承包人仍未收到应付款项；

(3)发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；

(4)发承包双方订立本合同协议书后的84 天内，承包人未收到根据第8.1 款[开始工作]的开始

工作通知；

(5)发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和(或)清算程序或 发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在 财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件(根据有关适用法律)

具有与前述行动或事件相似的效果；

(6)发包人未能遵守第2.5.3项的约定提交支付担保；

(7)发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；

(8)因发包人的原因暂停工作超过56 天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超

过182天的；

(9)因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书(或在无中标通知书的情况下，

订立本合同之日)后第84 天的。

发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履 行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日

期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

(1)除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工

作而产生费用的，由发包人承担；

(2)向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；

(3)从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。

16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28 天内支付下列款项，并退还履约担保：

(1)合同解除前所完成工作的价款；

(2) 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该

材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

(3)承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(4)承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

(5)按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

(6)按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

(7)按照合同约定应返还的质量保证金；

(8)因解除合同给承包人造成的损失。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设

备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

**16.3** **合同解除后的事项**

16.3.1 结算约定依然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同

的结算工作结清。

16.3.2 解除合同的争议

双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20 条[争议解决]的约定处理。

**第17条不可抗力**

**17.1** **不可抗力的定义**

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能 提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同

条件中约定的其他情形。

**17.2** **不可抗力的通知**

合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知

合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，

说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

**17.3** **将损失减至最小的义务**

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同 造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人

没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

**17.4** **不可抗力后果的承担**

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同当事人按以下

原则承担：

(1)永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人

员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2)承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；

(3)发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；

(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，

由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工

资由发包人承担；

(5)因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

(6)承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发

生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。

**17.5** **不可抗力影响分包人**

分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得

以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。

**17.6** **因不可抗力解除合同**

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84 天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解 除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5 款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商

定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

(1)合同解除前承包人已完成工作的价款；

(2)承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他 物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包

人应将其交由发包人处理；

(3)发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损

失；

(4)承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

(5)按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

(6)扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

(7)双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28 天内完成上述

款项的支付。

**第18条保险**

**18.1** **设计和工程保险**

18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装 工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在

专用合同条件中明确约定。

18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持

其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。

**18.2** **工伤和意外伤害保险**

18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要

求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并

要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。

18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员

工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。

**18.3** **货物保险**

承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财

产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。

**18.4** **其他保险**

发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险 有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约 定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用

的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。

**18.5** **对各项保险的一般要求**

18.5.1 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同

条款要求持续保险。

18.5.2 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须

与专用合同条件约定的条件保持一致。

18.5.3 未按约定投保的补救

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人

可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负

有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。

18.5.4 通知义务

除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另

一方当事人同意，并通知工程师。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人

应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。

**第19条索赔**

**19.1** **索赔的提出**

根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和(或)延长工期的，应

按以下程序向对方提出索赔：

(1)索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明 发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延

长缺陷责任期和(或)延长工期的权利；

(2)索赔方应在发出索赔意向通知书后28 天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说 明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明

材料；

(3)索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记

录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和(或)工期延长天数；

(4)在索赔事件影响结束后28 天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的

追加付款金额、延长缺陷责任期和(或)延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

(5)承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包 人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承

包人提出。

**19.2** **承包人索赔的处理程序**

(1)工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证

明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2)工程师应按第3.6 款[商定或确定]商定或确定追加的付款和(或)延长的工期，并在收到上

述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的

索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复

的，视为认可索赔。

(3)承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成支付。承包

人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。

**19.3** **发包人索赔的处理程序**

(1)承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

(2)承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42 天内，将索赔处理结果答

复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可

索赔。

(3)发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延

长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。

**19.4** **提出索赔的期限**

(1)承包人按第14.5 款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工

程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

(2)承包人按第14.7 款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后

发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。

**第20条争议解决**

**20.1** **和解**

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，

双方均应遵照执行。

**20.2** **调解**

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议

的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

**20.3** **争议评审**

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员 人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后28

天内，或者争议发生后14 天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三 名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。

争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审

员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。

除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议的避免

合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况

提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。

此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有

约定外，发包人和承包人均应出席。

争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和

承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。

20.3.3 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小 组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商 业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面

决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。

20.3.4 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争

议解决方式。

任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后

续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。

**20.4** **仲裁或诉讼**

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争

议：

(1)向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的人民法院起诉。

**20.5** **争议解决条款效力**

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有

关争议解决条款的效力。

**第三节** **专用合同条件**

专用合同条件

**第** **1** **条** **一** **般约定**

**1.1** **词语定义和解释**

1.1.1 合同

[1.1.1.10](https://1.1.1.10) 其他合同文件：

1.1.3 工程和设备

[1.1.3.5](https://1.1.3.5) 单位/区段工程的范围：

[1.1.3.9](https://1.1.3.9) 作为施工场所组成部分的其他场所包括： 。

[1.1.3.10](https://1.1.3.10) 永久占地包括： 。

[1.1.3.11](https://1.1.3.11) 临时占地包括：

**1.2** **语言文字**

本合同除使用汉语外，还使用 语言。

**1.3** **法律**

适用于合同的其他规范性文件： 。

**1.4** **标准和规范**

1.4.1 适用于本合同的标准、规范(名称)包括：

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： ;发包人提供的国外标准、规范的份

数： ;发包人提供的国外标准、规范的时间： 。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定： 。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求： 。

**1.5** **合同文件的优先顺序**

合同文件组成及优先顺序为：

**1.6** **文件的提供和照管**

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式： 。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式： 。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定： 。

**1.7** **联络**

1.7.2 发包人指定的送达方式(包括电子传输方式);

发包人的送达地址： 。

承包人指定的送达方式(包括电子传输方式):

承包人的送达地址：

**1.10** **知识产权**

1.10.1 由发包人(或以发包人名义)编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归

属 ： 。

1.10.2 由承包人(或以承包人名义)为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建

造完成的建筑物的知识产权归属：

。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方

式 。

**1.11** **保密**

双方订立的商业保密协议(名称): ,作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议(名称); ,作为本合同附件。

**1.13** **责任限制**

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为 。

**1.14** **建筑信息模型技术的应用**

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下： 。

**第2** **条发包人**

**2.2** **提供施工现场和工作条件**

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限； 。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括： 。

**2.3** **提供基础资料**

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：

**2.5** **支付合同价款**

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求： 。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额(或比例):

**2.7** **其他义务**

发包人应履行的其他义务：

**第3条发包人的管理**

**3.1** **发包人代表**

发包人代表的姓名：

发包人代表的身份证号：

发包人代表的职务：

发包人代表的联系电话：

发包人代表的电子邮箱：

发包人代表的通信地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下：

发包人代表的职责：

**3.2** **发包人人员**

发包人人员姓名：

发包人人员职务：

发包人人员职责： 。

**3.3** **工程师**

3.3.1 工程师名称： ;工程师监督管理范围、内容： ;工程师权

限 ： 。

**3.6** **商定或确定**

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定： 。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定： ;关于对工程师的确定提出异议的具体

约定： 。

**3.7** **会议**

3.7.1 关于召开会议的具体约定： 。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定： 。

**第** **4** **条** **承** **包** **人**

**4.1** **承包人的一般义务**

承包人应履行的其他义务：

。

**4.2** **履约担保**

承包人是否提供履约担保： 。

履约担保的方式、金额及期限： 。

**4.3** **工程总承包项目经理**

4.3.1 工程总承包项目经理姓名： ;

执业资格或职称类型： ;

执业资格证或职称证号码：

联系电话： ;

电子邮箱：

通信地址： 。

承包人未提交劳动合同， 以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责

任： 。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求： 。 工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围： 。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任： 。

**4.4** **承包人人员**

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限： 。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期

限 ： 。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任： 。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求： 。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：

。

**4.5** **分包**

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括： 。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括： 。

其他关于分包的约定： 。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定： 。

**4.6** **联合体**

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：

**4.7** **承包人现场查勘**

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：

**4.8** **不可预见的困难**

不可预见的困难包括：

**第** **5** **条** **设** **计**

**5.2** **承包人文件审查**

5.2.1 承包人文件审查的期限：

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： ,审查会议的相关费用由 承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：

**5.3** **培训**

培训的时长为 ,承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件

为 。

**5.4** **竣工文件**

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：

**5.5** **操作和维修手册**

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：

**第6条材料、工程设备**

**6.1** **实施方法**

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：

**6.2** **材料和工程设备**

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由 负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：

竣工后试验的生产性材料的类别或(和)清单：

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：

。

**6.3** **样品**

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：

**6.4** **质量检查**

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求： 。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地

点： 。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定： 。

**6.5** **由承包人试验和检验**

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点： 。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： 。

试验和检验费用的计价原则： 。

**第** **7** **条** **施** **工**

**7.1** **交通运输**

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定； 。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定： 。

关于场内交通与场外交通边界的约定： 。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担。

**7.2** **施工设备和临时设施**

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：

**7.3** **现场合作**

。

关于现场合作费用的特别约定： 。

**7.4** **测量放线**

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： 。施工控制网资料

的告知期限： 。

**7.5** **现场劳动用工**

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定： 。

**7.6** **安全文明施工**

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求： 。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 。

**7.9** **临时性公用设施**

关于临时性公用设施的特别约定：

。

**7.10** **现场安保**

承包人现场安保义务的特别约定： 。

**第8条工期和进度**

**8.1** **开始工作**

8.1.1 开始准备工作： 。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84 日后发出开始工作通知的特殊情形；

**8.2** **竣工日期**

竣工日期的约定： 。

**8.3** **项目实施计划**

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容： 。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：

**8.4** **项目进度计划**

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限： 。

8.4.2 进度计划的具体要求： 。 关键路径及关键路径变化的确定原则； 。 承包人提交项目进度计划的份数和时间：

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限： 。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： 。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：

**8.5** **进度报告**

进度报告的具体要求：

。

**8.7** **工期延误**

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1 日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格 的 或人民币金额为： 、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格

的： 或人民币金额为： 。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：

。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形： 。

**8.8** **工期提前**

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：

**第9条竣工试验**

**9.1** **竣工试验的义务**

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序： 。

竣工试验的操作要求： 。

**第10条验收和工程接收**

**10.1** **竣工验收**

10.1.2 关于竣工验收程序的约定： 。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：

。

**10.3** **工程的接收**

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间： 。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：

**10.4** **接收证书**

10.4.1 工程接收证书颁发时间：

**10.5** **竣工退场**

10.5.1 竣工退场的相关约定：

10.5.3 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：

**第11** **条缺陷责任与保修**

**11.2** **缺陷责任期**

缺陷责任期的期限：

**11.3** **缺陷调查**

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

**11.6** **缺陷责任期终止证书**

承包人应于缺陷责任期届满后 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷 责任期满通知后 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包 人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 天内，向承包人颁发缺

陷责任期终止证书。

**11.7** **保修责任**

工程质量保修范围、期限和责任为： 。

**第12条竣工后试验**

本合同工程是否包含竣工后试验：

。

**12.1** **竣工后试验的程序**

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、 文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人

员等必要条件的提供方： 。

**第13条变更与调整**

**13.2** **承包人的合理化建议**

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存 在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 日内审批完毕。 合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 执行。

发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：

**13.3** **变更程序**

13.3.3 变更估价

[13.3.3.1](https://13.3.3.1) 变更估价原则

关于变更估价原则的约定： 。

**13.4** **暂估价**

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围： 。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：

。

招投标程序及其他约定： 。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：

**13.5** **暂列金额**

其他关于暂列金额使用的约定： 。

**13.8** **市场价格波动引起的调整**

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：

。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定： 。

**第14** **条合同价格与支付**

**14.1** **合同价格形式**

14.1.1 关于合同价格形式的约定： 。

14.1.2 关于合同价格调整的约定： 。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：

**14.2** **预付款**

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为： 。

预付款支付期限：

。

预付款扣回的方式： 。

14.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限： 。

预付款担保形式： 。

**14.3** **工程进度款**

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式： 。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：

进度付款申请单应包括的内容： 。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定： 。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 天内完成支付，发包人逾期支付

进度款的，应按照 支付违约金。

**14.4** **付款计划表**

14.4.1 付款计划表的编制要求： 。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制： 。

**14.5** **竣工结算**

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间： 。

竣工结算申请的资料清单和份数： 。

竣工结算申请单的内容应包括： 。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 。

发包人完成竣工付款的期限： 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

**14.6** **质量保证金**

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为： ;

(2) %的工程款；

(3) 其他方式： 。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例： ,在此情形下，质量保

证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1 项第(2)目约定的工程款预留比例的

质量保证金；

(3) 其他预留方式：

关于质量保证金的补充约定： 。

**14.7** **最终结清**

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定： 。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定： 。

**第15条违约**

**15.1** **发包人违约**

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形 。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法： 。

**15.2** **承包人违约**

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

。

**第16** **条合同解除**

**16.1** **由发包人解除合同**

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由： 。

**16.2** **由承包人解除合同**

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：

**第17** **条不可抗力**

**17.1** **不可抗力的定义**

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 天内完成款项的支付。

**第** **1** **8** **条** **保** **险**

**18.1** **设计和工程保险**

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定： 。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定； 。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定： 。

**18.3** **货物保险**

关于承包人应为其施工设备 、 材料 、 工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约

定： 。

**18.4** **其他保险**

关于其他保险的约定： 。

**18.5** **对各项保险的一般要求**

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：

。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 。

**第20条争议解决**

**20.3** **争议评审**

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数： 。

争议评审小组成员的确定： 。

选定争议避免/评审组的期限： 。

评审机构： 。

其他事项的约定： 。

争议评审员报酬的承担人： 。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论： 。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定： 。

**20.4** **仲裁或诉讼**

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：

(1)向 仲裁委员会申请仲裁；

(2)向 人民法院起诉。

**专用合同条件附件**

附件1:发包人要求

附件2:发包人供应材料设备一览表

附件3:工程质量保修书

附件4:主要建设工程文件目录

附件5:承包人主要管理人员表

附件6:价格指数权重表

**附件1** **《发包人要求》**

同本招标文件第五章“发包人要求”

**附件2** **发包人供应材料设备一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料、设备  品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件3** **工程质量保修书**

发包人(全称);

承包人(全称):

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就 (工

程全称)订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和 外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的

其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 年；

3. 装修工程为 年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；

5. 供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；

7. 其他项目保修期限约定如下： 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于

全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在

约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设

行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分

包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有

效期限至保修期满。

发包人(公章):

地 址：

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

邮政编码：

承包人(公章):

地 址：

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

邮政编码：

**附件4** **主要建设工程文件目录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | 套数 | 费用(元) | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**附件5** **承包人主要管理人员表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 一、总部人员 | | | | |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 二、现场人员 | | | | |
| 工程总承包  项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 设计负责人 |  |  |  |  |
| 采购负责人 |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 环境管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**附件6** **价格指数权重表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | | 基本价格指数 | | 权重 | | | 价格指数来源 |
| 代号 | 指数值 | 代号 | 允许范围 | 投标人建议值 |
| 定值部分 | |  |  | A |  |  |  |
| 变 值 部 分 | 人工费 | Fa |  | B: | 至 |  |  |
| 钢材 | Fa |  | .  B | 至 |  |  |
| 水泥 | F | … | B3 | 至 |  |  |
| …… | … |  | … |  |  |  |
|  | … |  | · · |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | | 1.00 |  |

**第五章** **发包人要求**

**一、功能要求**

(一)工程目的：攀宇产业园配套设施建设项目(EPC)

(二)工程规模：项目规划总用地面积约35063.72平方米，净用地面积为31847.9平方米，总建筑面积约90066.99平方米，其中地上建筑面积约66581.16平方米，地下建筑面积约23485.83平方米。主要建设内容包括新建研发楼、综合商业、写字楼公寓等，配套给排水、供配电、消防、绿化工程等。

**二、工程范围**

(一)建设地点：大冶市攀宇工业园区24号路南侧、4号路西侧、5号路。

东侧。

(二)包括的工作

1.永久工程的设计、采购、施工范围：本招标项目的设计及施工。

2.临时工程的设计与施工范围：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。

3.竣工验收工作范围：负责完成承包范围内所有工程的单项验收及竣工验收等工作，配合业主完成交付使用前所需的运行指导等工作。

4.技术服务工作范围：包括但不限于指派专人协助办理本项目的前期手续，配合发包人完成工程建设期所有外部协调工作，承包人全面承担专业分包的总包管理责任，其他相关参建单位的配合管理、各类工程的保修、竣工验收、项目移交、交档备案等管理工作。

5.培训工作范围：本工程需提供培训的所有内容。对招标人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在竣工验收前完成培训。

6.保修工作范围：施工图设计图纸界定的全部工程范围。

**三、** **时间要求**

(一)计划工期：730日历天。

(二)缺陷责任期：一年。

**四、技术要求**

(一)设计阶段和设计任务：勘察方案设计、初步设计及概算、施工图设计。

(二)设计标准和规范：严格按国家现行有效的有关建设项目管理、设计、采购、施工、验收(试车)及保修等规范和标准，以及项目主管部门批准的文件。

(三)技术标准和要求：工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述文件的正确性和合理性承担责任。

(四)设计要求的质量标准：符合设计要求，达到国家和行业现行规范标准及验收合格标准。

(五)施工要求的质量标准：达到国家现行有关施工质量验收法律、法规及规范要求，并达到合格标准。

**第六章** **投标文件格式**

(项目名称) (标段/包名称)

**投** **标** **文** **件**

投标人： (盖单位章)

法定代表人： (签字)

日期： 年 月 日

**目** **录**

一、投标一览表

二、 投标函

三、 投标函附录

四、法定代表人身份证明

五、联合体协议书(如有)

六、投标保证金(如有)

七、项目管理机构

八、 资格审查资料

九、投标报价表(如有)

十、承包人建议书

十一、 投标所需其他材料

**一、投标一览表**

由各投标人按投标文件制作工具中“投标一览表”中要求的项进行填写。

**因本项目有二项报价（设计费、建安工程费），系统内“投标一览表（开标一览表）”中“投标报价”对应建安工程费的费率，新增项“设计费投标报价”对应设计费的费率。请各投标人根据招标文件报价要求在系统“投标一览表”板块内做出相对应的填写。**

**二、** **投标函**

(招标人名称)：

1．我方已仔细研究了 （标段/包名称）招标文件的全部内容，并对此无异议，愿意以本投标文件所附《投标一览表》及投标函附录申明的的投标报价、履约期限等承诺，按合同约定实施和完成承包项目。

2. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

3．我方已按招标文件的要求递交投标保证金（无）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，按照招标文件要求在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金，并接受招标文件中关于没收投标保证金的约定。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

（5）同意提供按照你方可能要求的与其投标有关一切数据或资料。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．其他补充说明： 。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

日 期：

**三、投标函附录**

(项目名称)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **条款名称** | **约定(承诺)内容** | **备注** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| ·… |  |  |  |
| 备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有  利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 | | | |

投标人： (盖单位章)

法定代表人： (签字)

年 月 日

**四、法定代表人身份证明**

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： ( 法 定 代 表 人 签 字 ) 性别：

年龄： 职务：

系 (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人： (盖单位章)

年 月 日

备注：附法定代表人身份证扫描件

**五、联合体协议书(如有)**

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成 （联合体名称）联合体，共同参加 （招标人名称）（以下简称招标人） 标段/包（以下简称本工程）的投标并争取赢得本工程承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1． （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

成员二名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

……

年 月 日

备注：1.本协议书由委托代理人签章的，应附法定代表人签章的授权委托书。

2. 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书。

3.电子投标文件的联合体协议书不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书的电子扫描件。

**六、** **投标保证金(如有)**

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件。

如采用银行保函，格式如下。

(招标人名称);

鉴于 (投标人名称) (以下称“投标人”)于 年 月 日 参 加 (项目名称)的投标， (担保人名称，以下简称“我方”) 无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人 订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招 标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我

方在7 日内向你方无条件支付人民币(大写) 元。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称： (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或委托代理人： (签字)

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

**七、项目管理机构**

**(一)项目管理机构主要人员表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 专业 工作  年限 | 专业技术职称 | | | 执业或职业资格证明 | | | | 社会保险 | 执 业 、  职业单位 |
| 初级 | 中级 | 高级 | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.执业、职业单位指拟投入的项目管理机构人员目前是否在投标人处注册执业或岗位登记。

2.附项目管理机构主要人员社会保险证明的扫描件。社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险 基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证(社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明);社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳

保险单位名称、人员姓名、社会保障号(或身份证号)、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与投标单位一致。

**(二)项目经理简历表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | | 年龄 |  | 学历 | |  |
| 职称 |  | | | | | 拟在本工程任职 | | 项目经理 |
| 注册执业资格等级 | | | | | 级 | 专业 | |  |
| 毕业学校 | | 年毕业于 学校 专业 | | | | | | |
| 主要管理经历 | | | | | | | | |
| 时间 | | | 担任过类似项目项目经理的  项目名称 | | | | 发包人及联系电话 | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |
| 近年项目经理获得的表彰 | | | | | | | | |
| 获奖日期 | | | 颁奖单位 | | | | 获奖名称 | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | |  | |

备注：1.项目经理的证明资料按下列顺序附后，资格证书(如有)、注册证书、职称证、学历证扫描

件。

2.类似项目的证明资料应分别附中标通知书或合同协议书及其他证明材料(如需要)的扫描件。

3.项目经理表彰的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的扫描件。

**(三)设计负责人简历表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 年龄 |  | 学历 | |  |
| 职称 |  | | | | 拟在本工程任职 | | 设计负责人 |
| 注册执业资格等级 | | | | 级 | 专业 | |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | | | | | | |
| 主要管理经历 | | | | | | | |
| 时间 | | 担任过类似项目设计负责人的  项目名称 | | | | 发包人及联系电话 | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
| 近年获得的表彰 | | | | | | | |
| 获奖日期 | | 颁奖单位 | | | | 获奖名称 | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |

备注：1.设计负责人的证明资料按下列顺序附后，资格证书(如有)、注册证书、职称证、学历证扫

描件。

2.类似项目的证明资料应分别附中标通知书或合同协议书及其他证明材料(如需要)的扫描件。

3.设计负责人表彰的证明资料应附颁奖机构颁发的表彰证书或表彰文件的扫描件。

**(四)施工负责人简历表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 年龄 |  | 学历 | |  |
| 职称 |  | | | | 拟在本工程任职 | | 施工负责人 |
| 注册建造师执业资格等级 | | | | 级 | 专业 | |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | | | | | | |
| 主要管理经历 | | | | | | | |
| 时间 | | 担任过类似项目施工负责人的  项目名称 | | | | 发包人及联系电话 | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
| 近年获得的表彰 | | | | | | | |
| 获奖日期 | | 颁奖单位 | | | | 获奖名称 | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |

**(五)施工负责人无在施建设工程项目承诺书**

(招标人名称):

我方在此声明，我方拟派往 (项目名称) (以下简称“本工程”)的施 工负责人 (施工负责人姓名)现阶段(投标截止时间之前)没有担其他在施建设工程项目

的施工负责人。

根据《注册建造师执业管理办法(试行)》第九条规定“注册建造师不得同时担任两个及以上建 设工程施工项目负责人",第十条规定“注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换”。我

方拟派施工负责人的能够参加本工程的投标是基于以下理由：

□拟派施工负责人存在《注册建造师执业管理办法(试行)》第九条规定的下列情形：

□同一工程相邻分段发包或分期施工的；

□合同约定的工程验收合格的；

□因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。

□拟派施工负责人担任其他施工项目负责人期间因下列原因进行了更换，并办理书面交接手续：

□发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；

□发包方同意更换项目负责人的；

□因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

我方保证上述信息的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。

特此承诺

投标人； (盖单位章) 法定代表人： (签字)

年 月 日

备注：1.投标人应当根据“承诺书”的格式，如实说明拟派施工负责人能够参加本工程投标的理由， 并附相关证明材料的扫描件。其中合同履行期间变更项目负责人的，相关证明材料包括建设 单位同意变更项目负责人的函件和工程所在地住房城乡建设主管部门的变更记录的复印件。

事后提交的相关证明材料不予认可。

2.投标人“承诺书”的实质内容应当与格式规定的实质内容一致。

**(六)其他主要项目管理人员简历表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 年龄 |  | 学历 | |  |
| 职称 |  | | | | 拟在本工程任职 | |  |
| 注册执业资格等级 | | | | 级 | 专业 | |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 | | | | | | |
| 主要管理经历 | | | | | | | |
| 时间 | | 参加过的类似项目名称 | | | | 发包人及联系电话 | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | |  | |

**八、** **资格审查资料**

**(一)投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | | 电话 |  | | |
| 传真 |  | | | | 网址 |  | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 各类注册人员 | | | |  | |
| 统一社会信用代码 |  | | 高级职称人员 | | | |  | |
| 注册资金 | 万元 | | 中级职称人员 | | | |  | |
| 基本账户  开户银行 |  | | 初级职称人员 | | | |  | |
| 基本账户账号 |  | | 技工 | | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | |

备注：1.本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证(如有)、基本账户开户许

可证(基本账户信息)、质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书等材料的扫描件。

2.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别填写。

3.投标人应当如实披露与其关联单位的关系，没有关联单位的明确填“无”。

**(二)关联单位情况说明**

|  |
| --- |
| 单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：  与本单位存在控股与被控股关系的单位：  与本单位存在管理与被管理关系的单位： |

备注：1.未披露或未真实披露申请人与可能参加本招标项目(标段/包)投标的关联单位的关系的相关

情况视为弄虚作假。

2.联合体投标的，联合体各成员应分别填写。

**(三)投标人基本情况其它材料**

**3-1** **拟投入主要施工设备、试验和检测仪器设备**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号  规格 | 数量 | 国别  产地 | 制造  年份 | 额定功率  (KW) | 生产  能力 | 用于施工  部位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(四)近年财务状况**

**近年财务状况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 单位 | 年 | 年 | 年 | 近3年平均  值 |
| 一.注册资金 | 万元 |  |  |  |  |
| 二.净资产 | 万元 |  |  |  |  |
| 三.总资产 | 万元 |  |  |  |  |
| 四.固定资产 | 万元 |  |  |  |  |
| 五.流动资产 | 万元 |  |  |  |  |
| 六.流动负债 | 万元 |  |  |  |  |
| 七.负债合计 | 万元 |  |  |  |  |
| 八.营业收入 | 万元 |  |  |  |  |
| 九.净利润 | 万元 |  |  |  |  |
| 十.现金流量净额 | 万元 |  |  |  |  |
| 十一.主要财务指标 |  |  |  |  |  |
| 1.净资产收益率 | % |  |  |  |  |
| 2.总资产报酬率 | % |  |  |  |  |
| 3.主营业务利润率 | % |  |  |  |  |
| 4.资产负债率 | % |  |  |  |  |
| 5.流动比率 | % |  |  |  |  |
| 6.速动比率 | % |  |  |  |  |

备注：1.本表后应附近年财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的

扫描件；具体年份要求见投标人须知前附表。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数

据为准。

3.以联合体形式投标的，联合体牵头单位提供即可。

**(五)近年完成类似业绩情况（如有）**

**5-1** **近年完成类似业绩汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同价格  (万元) | 开、竣工日期 | 项目经理 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**5-2** **近年完成的类似项目情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1."类似项目"见投标人须知前附表；具体年份要求见投标人须知前附表。

2.本表后附中标通知书或合同协议书及其他证明材料(如需要)的扫描件。其中招标发包的工

程应附中标通知书。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

**(六)投标人信誉声明**

(招标人名称);

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种

情形。

1.被依法暂停或取消投标资格；

2.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

3.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.在最近三年内发生重大工程质量问题；

5.被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统” (www.gsxt.gov.cn) 中列入严重违法失

信企业名单；

6.被最高人民法院在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 或中国执行信息公开网

(<http://zxgk.court.gov.cn/>) 或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

7.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为；

8.法律法规或投标人须知前附表第1.4.3(19)目规定的其他情形。

同时我方声明：我方信誉满足投标人须知第1.4.1(4)目的要求。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人： (盖单位章)

法定代表人： (签字)

年 月 日

备注：1.投标人应针对第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.1(4)目的要求，在此对其信誉情 况逐一做出说明，并应根据"投标人须知"第1.4.1(4)目的要求附相关证明材料。以上格

式为示例。

2.联合体投标的，联合体各成员单位均应按要求做出声明。

**(七)失信被执行人查询结果**

备注：1.投标人根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》 (法〔2016〕285

号)的规定，自行通过“信用中国”网站 (www,creditchina.gov.cn) 查询申请人是否为失

信被执行人，并将查询结果“截图”附在本表中。

2.联合体投标的，应当对所有联合体成员进行查询。

**(八)**行贿犯罪档案查询结果

|  |
| --- |
|  |

备注：1. 投标人提供“中国裁判文书网”查询本单位以及法定代表人近三年有无行贿犯罪记录的截图。

2. 联合体投标的，应当对所有联合体成员及相关人员进行查询。

**(九)近年发生的诉讼和仲裁情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 发生时间 | 情况简介 | 证明材料索引 |
| 诉 讼 情 况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 仲 裁 情 况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：1.近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行工程合同有关的案件，不

包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决

等有关法律文书的扫描件。具体年份要求见投标人须知前附表。

2.投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”。

**(十)近年投标人获得奖项情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 获奖名称 | 获奖日期 | 颁奖单位 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：本表后应附中标通知书(如有)、合同协议书、工程接收证书或工程竣工验收证书(工程竣工

验收备案证)、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等扫描件。

**(十一)其它资格审查材料**

**九、** **投标报价表(如有)**

**十、承包人建议书**

按照第三章评标办法“技术部分评分标准”内容自行编制。

**十一、** **投标所需其他材料**